## 1.1-Orçamento - Anexo IV
26
Obra: Reconstrução da ponte de Concreto do Bairro Pedro Rigo - Classe 45 T
Local: Rua Jose de Oliveira Souza, Bairro Pedro Rigo acesso ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha no Municipio de Conceição do Castelo - ES
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Data: 13/04/2016
Referencial de Preços: DER-ES
Data Base: Junho/2015
BDI: 26,15%
Orçamentista: Renan Venturin Destefani - Eng. Civil - CREA ES-034006/D
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO | [10 empty] | NÃO APAGAR
PREÇOS DA EMPRESA (R$)
Referência |  | Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total | Unitário | Total Parcial | Condicionante | Preço BDI 29,63% | Itens Sem BDI | Com BDI 26,15%
|  | 1.0 | Serviços Preliminares
DER | 41531 | 1.1 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m2 | 12 | 502.48 | 6029.76 | 502.48 | 6029.76 | Preço Válido | 516.34 | 398.32 | 502.48
DER | 41500 | 1.2 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m2 | 8 | 271 | 2168 | 271 | 2168 | Preço Válido | 278.47 | 214.82 | 271
DER | 41503 | 1.3 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. echave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 9 | 354.62 | 3191.58 | 354.62 | 3191.58 | Preço Válido | 364.4 | 281.11 | 354.62
DER | 41501 | 1.4 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 6 | 29.7 | 178.2 | 29.7 | 178.2 | Preço Válido | 30.52 | 23.54 | 29.7
|  |  | Sub-Total 01 | R$ |  |  | 11567.54 |  | 11567.54
|  | 2.0 | Remoção e Demolição
DER | 41036 | 2.1 | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas | T | 34.61 | 94.95 | 3286.22 | 94.95 | 3286.22 | Preço Válido | 97.57 | 75.27 | 94.95
DER | 42870 | 2.2 | Demolição mecânica de concreto | m3 | 38.28 | 154.02 | 5895.89 | 154.02 | 5895.89 | Preço Válido | 158.26 | 122.09 | 154.02
SINAPI | 72897 | 2.3 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 47.85 | 20.93 | 1001.5 | 20.93 | 1001.5 | Preço Válido |  | 16.59 | 20.93
SINAPI | 72897 | 2.4 | transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,00km | m3 | 47.85 | 5.49 | 262.7 | 5.49 | 262.7 | Preço Válido |  | 4.35 | 5.49
|  |  | Sub-Total 02 | R$ |  |  | 10446.31 |  | 10446.31
|  | 3.0 | Serviços de ESTAQUEAMENTO
Composição | 1 | 3.1 | Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.25 mm com resina epoxi (prof. 90 cm) | und | 115 | 73.01 | 8396.15 | 73.01 | 8396.15 | Preço Válido |  |  | 73.01
|  |  | Sub-Total 02 | R$ |  |  | 8396.15 |  | 8396.15
|  | 4.0 | Serviços de INFRAESTRUTURA
DER | 40349 | 4.1 | Concreto de regularização, tudo incluído | m³ | 2.9 | 388.76 | 1127.4 | 388.76 | 1127.4 | Preço Válido | 399.48 | 308.17 | 388.76
DER | 40323 | 4.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. -> 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m2 | 27.12 | 71.89 | 1949.66 | 71.89 | 1949.66 | Preço Válido | 73.88 | 56.99 | 71.89
DER | 43351 | 4.3 | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 2618.01 | 8.2 | 21467.68 | 8.2 | 21467.68 | Preço Válido | 8.43 | 6.5 | 8.2
DER | 40364 | 4.4 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m3 | 14.48 | 612.07 | 8862.77 | 612.07 | 8862.77 | Preço Válido | 628.95 | 485.19 | 612.07
|  |  | Sub-Total 03 | R$ |  |  | 33407.51 |  | 33407.51
|  | 5.0 | Serviços de MESOESTRUTURA
DER | 40324 | 5.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m2 | 299.15 | 62.08 | 18571.23 | 62.08 | 18571.23 | Preço Válido | 63.79 | 49.21 | 62.08
DER | 43351 | 5.2 | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 5402.663 | 8.2 | 44301.84 | 8.2 | 44301.84 | Preço Válido | 8.43 | 6.5 | 8.2
DER | 43350 | 5.3 | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 800.12 | 7.58 | 6064.91 | 7.58 | 6064.91 | Preço Válido | 7.79 | 6.01 | 7.58
DER | 40364 | 5.4 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m3 | 81.2 | 612.07 | 49700.08 | 612.07 | 49700.08 | Preço Válido | 628.95 | 485.19 | 612.07
DER | 40329 | 5.5 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras com 3 reaproveitamentos | m3 | 131.63 | 145.46 | 19146.9 | 145.46 | 19146.9 | Preço Válido | 149.47 | 115.31 | 145.46
DER | 40387 | 5.6 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm³ | 10.5 | 126.67 | 1330.04 | 126.67 | 1330.04 | Preço Válido | 130.16 | 100.41 | 126.67
|  |  | Sub-Total 04 | R$ |  |  | 139115 |  | 139115
|  | 6.0 | Serviços de SUPERESTRUTURA
DER | 40324 | 6.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m2 | 46.8 | 62.08 | 2905.34 | 62.08 | 2905.34 | Preço Válido | 63.79 | 49.21 | 62.08
DER | 43350 | 6.2 | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 3057.4 | 7.58 | 23175.09 | 7.58 | 23175.09 | Preço Válido | 7.79 | 6.01 | 7.58
DER | 40364 | 6.3 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m3 | 37.59 | 612.07 | 23007.71 | 612.07 | 23007.71 | Preço Válido | 628.95 | 485.19 | 612.07
COTAÇÃO 01 |  | 6.4 | Vigas pré-moldadas CL.45, vão de 18,00 m, inclusive transporte, descarga e assentamento das vigas | und | 7 | 21135.22 | 147946.54 | 21135.22 | 147946.54 | Preço Válido
|  |  | Sub-Total 05 | R$ |  |  | 197034.68 |  | 197034.68
|  | 7.0 | Serviços de ACABAMENTOS
DER | 40636 | 7.1 | Dreno de PVC D -> 50 mm | m | 73.6 | 15.82 | 1164.35 | 15.82 | 1164.35 | Preço Válido | 16.25 | 12.54 | 15.82
DER | 40399 | 7.2 | Placas pré-moldadas para passeio | m² | 43.2 | 156.48 | 6759.94 | 156.48 | 6759.94 | Preço Válido | 160.79 | 124.04 | 156.48
DER | 40389 | 7.3 | Guarda corpo metálico | m | 36 | 61.28 | 2206.08 | 61.28 | 2206.08 | Preço Válido | 62.98 | 48.58 | 61.28
|  |  | Sub-Total 06 | R$ |  |  | 10130.37 |  | 10130.37
TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  | R$ |  |  | 410097.56 |  | 410097.56 | Orçamento Válido
____________________________________
Renan Venturin Destefani
Engenheiro Civil
CREA ES-034006/D

## 2.1 -Composição 01 - Anexo IV
COMPOSIÇÃO 01
OBRA/SERVIÇO:
Data Base : |  | DER/ES - Junho 2015
Município(s) |  | Conceição de Castelo
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Licitação: CONCORRÊNCIA N° 009/2009 | CONCORRÊNCIA Nº
CÓDIGO | SERVIÇO: | [7 empty] | UNIDADE:
1 | Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.25 mm com resina epoxi (prof. 90 cm) | [7 empty] | Ud
EQUIPAMENTO |  | CONDIÇÃO | Código | Quant. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO
|  | DE TRAB. |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg ( ATLAS) ou equivalente |  |  | 30061 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 12.36 | 11.6 | 22.1
0
0
[7 empty] | (A) TOTAL |  | 22.1
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Código | Unidade | Quanti-dade | R$ Salário Base | CUSTO
Pedreiro de O.A.C. |  |  |  |  | 20109 | hs | 1.8 | 10.73 | 19.314
Servente |  |  |  |  | 20002 | hs | 1.8 | 8.65 | 15.57
0
Ferramentas Manuais / Acessórios (5% da M.O.) |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.7442
[7 empty] | (B) TOTAL |  | 36.6282
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) |  |  |  |  | 3 | Ud | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) |  | 58.7282
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B)] / (C) = (D) | [8 empty] | 19.5761
MATERIAIS |  |  |  |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
Aço CA-50 (granel) - (preço médio) |  |  |  |  | 10129 | Kg | 3.8 | 5 | 19
Sikadur 43 (argamassa epoxídica) |  |  |  |  | 10198 | Kg | 87.75 | 0.22 | 19.3
0
[7 empty] | (E) TOTAL |  | 38.3
TRANSPORTE | [5 empty] | DMT | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
[7 empty] | (F) TOTAL |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) | [8 empty] | 57.8761
BDI (26,15%) | [8 empty] | 15.1346
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 73.01

## 2.2 -Cotação 01 - Anexo IV
COTAÇÃO DE CUSTO 01
OBRA/SERVIÇO:
OBRA: | Construção da Ponte do Bairro Pedro Rigo
MUNICIPIO: | Conceição de Castelo
COTAÇÃO DE CUSTOS
EMPRESA | CNPJ | DESCRIÇÃO | Quant | VALOR UNIT | (F) TOTAL
LACCHENG Engenharia Ltda | 09.110.878/0001-54 | Vigas pré-moldadas CL.45, vão de 18,00 m, inclusive transporte, descarga e assentamento das vigas | 1 | 19856 | 19856
SAN MARCO Construtora LTDA ME | 13.070.291/0001-36 |  | 1 | 23750 | 23750
TUBOS VIANAIndústria e Comércio LTDA | 10.477.175/0001-53 |  | 1 | 21135.22 | 21135.22
|  |  |  | TOTAL | 21135.22

## 1.5 -Det. do BDI - Anexo V
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
OBRA: | Reconst. da ponte do Bairro Pedro Rigo - Classe 45 T
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3.8 | %
| Riscos - R | 0.5 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.33 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.02 | %
| Lucro - L | 6.64 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 10.65 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 2 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 26.15% |  | Atende
( 1- I )
Renan Venturin Destefani
CREA ES-034006/D
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B10: Escolha
Note on B14: Escolha
Note on C18: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C21: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C23: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C27: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C29: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C30: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## 1.4-C.Fís.Financeiro - Anexo VI
Obra: Reconstrução da ponte de Concreto do Bairro Pedro Rigo - Classe 45 T
Local: Rua Jose de Oliveira Souza, Bairro Pedro Rigo acesso ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha no Municipio de Conceição do Castelo - ES
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Data: 13/04/2016
Referencial de Preços: DER-ES
Data Base: Junho/2015
BDI: 26,15%
Orçamentista: Renan Venturin Destefani - Eng. Civil - CREA ES-034006/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | Serviços Preliminares | 11567.54 | 11567.54 | [5 empty] | 11567.54
|  | 2.821% | 100%
2.0 | Remoção e Demolição | 10446.31 | 10446.31 | [5 empty] | 10446.31
|  | 2.547% | 100%
3.0 | Serviços de ESTAQUEAMENTO | 8396.15 | 5877.305 | 2518.845 |  |  |  |  | 8396.15
|  | 2.047% | 70% | 30%
4.0 | Serviços de INFRAESTRUTURA | 33407.51 |  | 20044.506 | 13363.004 |  |  |  | 33407.51
|  | 8.146% |  | 60% | 40%
5.0 | Serviços de MESOESTRUTURA | 139115 |  | 41734.5 | 69557.5 | 27823 |  |  | 139115
|  | 33.92% |  | 30% | 50% | 20%
6.0 | Serviços de SUPERESTRUTURA | 197034.68 |  |  |  | 59110.404 | 98517.34 | 39406.936 | 197034.68
|  | 48.05% |  |  |  | 30% | 50% | 20%
7.0 | Serviços de ACABAMENTOS | 10130.37 | [5 empty] | 10130.37 | 10130.37
|  | 2.47% | [5 empty] | 100%
Total |  | 410097.56 | 27891.155 | 64297.851 | 82920.504 | 86933.404 | 98517.34 | 49537.306
Total Acumulado |  |  | 27891.155 | 92189.006 | 175109.51 | 262042.914 | 360560.254 | 410097.56 | 410097.56
Total Porcentual |  | 100% | 6.801% | 15.68% | 20.22% | 21.2% | 24.02% | 12.08%
Total Porcentual Acumulado |  |  | 6.801% | 22.48% | 42.7% | 63.9% | 87.92% | 100%
____________________________________
Renan Venturin Destefani
Engenheiro Civil
CREA ES-034006/D

## 1.3-MEM. DESCRITIVO - Anexo VII
Obra: Reconstrução da ponte de Concreto do Bairro Pedro Rigo - Classe 45 T
Local: Rua Jose de Oliveira Souza, Bairro Pedro Rigo acesso ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha no Municipio de Conceição do Castelo - ES
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Data: 13/04/2016
Referencial de Preços: DER-ES
Data Base: Junho/2015
BDI: 26,15%
Orçamentista: Renan Venturin Destefani - Eng. Civil - CREA ES-034006/D
MEMORIAL DESCRITIVO
Serviços Preliminares
Placa de obra:
Preliminarmente será instalada placa da obra no padrão do orgão provedor do recurso nas dimensões de 2,00 x 4,00 m, a placa será em chapa de ferro galvanizado nº 16 BWG, fixada em requadro de madeira de 2.5 x 20 cm e pontaletes de madeira 8x8 cm.
Barracão de obra:
O barracão para almoxarifado e material com área de 8,00 m2, será confeccionado em chapa de compensado 12mm, pontaletes 8x8cm, piso cimentado espessura 6 cm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, provido de um ponto de luz incandescente de 100 W, com interruptor de baquelite de sobrepor.
Remoção e Demolição
Remoção de Superestrutura:
Deveram ser retiradas as vigas existente com o auxilio de Guindaste, tomando-se todas as medidas de segurança necessarias ao tipo de serviço.
Demolição de concreto:
Deverá ser executado os serviços de demolição de concreto (Pilar Central e Encontro que não serão Reaproveitados), e dos passeios existentes, empregando equipamento mecânico tipo compressor de ar comprimido a diesel e marteletes com rompedores.
Transporte de entulhos:
A carga e o transporte de entulho proveniente das demolições, retiradas e escavações, deverá ser feito por meio de carga e descarga em caminhão basculante com distânca média de tranporte de 10 km.
Serviços de ESTAQUEAMENTO
Furação e Fixação dos Grampos:
Deverá ser fixado entre a rocha e o bloco, conforme planta de locação dos grampos com utilização de epóxi. Obedecendo os respectivos diametros de furo.
Serviços de INFRAESTRUTURA
Concreto de Regularização:
Concreto executado no fundo do bloco para a regularização do mesmo estimado uma altura média de 10cm.
Formas:
As formas para as peças de concreto armado serão planas de madeirit 01 (um) reaproveitamento, esp.=17mm.
Armaduras de aço:
As armaduras serão com aço Aço CA-50 A com diâmetros indicados no projeto estrutural.
Concreto:
O concreto devera ser lançado para dentro das formas, em camadas progressivas de forma a efetuar seu adequado adensamento pelo vibrador de imersão.
Serviços de MESOESTRUTURA
Formas:
As formas para as peças de concreto armado serão planas de madeirit 02 (Dois) reaproveitamentos, esp.=17mm.
Armaduras de aço:
As armaduras serão com aço Aço CA-50 A com diâmetros indicados no projeto estrutural.
Concreto:
O concreto devera ser lançado para dentro das formas, em camadas progressivas de forma a efetuar seu adequado adensamento pelo vibrador de imersão.
Escoramento e Cimbramento:
As formas deverão ser escoradas objetivando a resistência necessária de forma a atender a ação das cargas atuantes, bem como asvariações de temperatura e umidade. A contratada deve colocar as formas devidamente escoradas, objetivando a adequada concretagem do painel.
Aparelho de apoio:
Deverão ser instalados nos dois extremos do tabuleiro aparelho de apoio de neoprene conforme indicado no projeto.
Serviços de SUPERESTRUTURA
Formas:
As formas para as peças de concreto armado serão planas de madeirit 02 (Dois) reaproveitamentos, esp.=17mm.
Armaduras de aço:
As armaduras serão com aço Aço CA-50 A com diâmetros indicados no projeto estrutural.
Concreto:
O concreto devera ser lançado para dentro das formas, em camadas progressivas de forma a efetuar seu adequado adensamento pelo vibrador de imersão.
Vigas
As vigas serão do tipo "T" pré-moldadas CL.45, com vão de 18,00 m, com descarga e assentamento das vigas empregando equipamento mecânico tipo guindaste.
O concreto deverá ser do tipo estrutural Fck->30,0 Mpa para confecção dos encontros e alas.
Serviços de ACABAMENTOS
Dreno:
Devera ser executado dreno de PVC D->50 mm nas alas e nos encontros conforme projeto e memória de calculo
Placas pré Moldadas para passeio:
Devera ser instalada na lateral do tabuleiro conforme projeto, e atender todos os itens da composição.
Guarda Corpo:
Deverão ser empregados guardas corpos metálicos, conforme situações presentes nos projeto, em estrutura tubular de aço galvanizado, de 1 1/2", e chapa de aço 1/8". Deve-se eliminar quaisquer pontos de solda e rebarbas a fim de garantir uma aplicação uniforme e eficiente do acabamento.
____________________________________
Renan Venturin Destefani
Engenheiro Civil
CREA ES-034006/D

## 1.2 M. de Cálculo - Anexo VIII
Obra: Reconstrução da ponte de Concreto do Bairro Pedro Rigo - Classe 45 T
Local: Rua Jose de Oliveira Souza, Bairro Pedro Rigo acesso ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha no Municipio de Conceição do Castelo - ES
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Data: 13/04/2016
Referencial de Preços: DER-ES
Data Base: Junho/2015
BDI: 26,15%
Orçamentista: Renan Venturin Destefani - Eng. Civil - CREA ES-034006/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Referência |  | Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Memória de Calculo
|  | 1.0 | Serviços Preliminares
DER | 41531 | 1.1 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m2 | 12 | (4,00 x 3,00 m) = 12,00 m²
DER | 41500 | 1.2 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m2 | 8 | (4,00 X 2,00 m) = 8,00 m²
DER | 41503 | 1.3 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. echave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 9 | Distancia Aproximada até Ponto de Ligação
DER | 41501 | 1.4 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 6 | Distancia Aproximada até Ponto de Ligação
|  | 2.0 | Remoção e Demolição
DER | 41036 | 2.1 | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas | T | 34.61 | Area da Seção da Viga a ser Removida (0,2884m²) x Comprimento ( 8,00m) x Quantidade (6,00 Unidades) x Peso Especifico do Concreto Armado (2500 Kg/m³)=34608 Kg/1000=34,61Toneladas
DER | 42870 | 2.2 | Demolição mecânica de concreto | m3 | 38.28 | Pilar Central(1,30m x 4,30m x 0,40m)+ (0,50m x 3,80m x 3,00m) + Encontro (5,30m² x 3,40m)+ Passeios (1,40m x 22,00m x 0,20m x 2Lados)=38,28m³
SINAPI | 72897 | 2.3 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 47.85 | 38,28m³ (Demolição) x 1,25 (Empolamento )= 47,85m³
SINAPI | 72897 | 2.4 | transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,00km | m3 | 47.85 | Igual Item 2.3
|  | 3.0 | Serviços de ESTAQUEAMENTO
Composição | 1 | 3.1 | Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.25 mm com resina epoxi (prof. 90 cm) | und | 115 | Conforme contagem em Projeto 115 Furos
|  | 4.0 | Serviços de INFRAESTRUTURA
DER | 40349 | 4.1 | Concreto de regularização, tudo incluído | m³ | 2.9 | Areas dos Blocos (5,516m² + 4,893m²+18,546m²) x Altura Estimada 0,10m=2,8955m³
DER | 40323 | 4.2 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. -> 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m2 | 27.12 | Lado 01: Parte 01 ( 1 + 2,14 + 2,78+ 1,41 +2 + 0,96) + Parte 02 (1 + 3,08 + 2,68 +1,60 + 1,56 + 2,05)=22,26m; Lado 02: Parte Única (1 + 4,08 + 9,38 + 3,14 + 1 + 1,96 + 8,37 + 3,05=31,98m; TOTAL= 22,26m + 31,98m x (Altura) 0,50m=27,12m²
DER | 43351 | 4.3 | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 2618.01 | Conforme Projeto Estrutural: Encontro 01 (780,397kg) + Encontro 02 (1512,71kg) + Ala 01 ( 57,849kg) + Ala 02 e 03 (75,649kg x 2) + Ala 04(115,698Kg)= 2618,01Kg
DER | 40364 | 4.4 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m3 | 14.48 | Areas dos Blocos (5,516m² + 4,893m²+18,546m²) x Altura Estimada 0,50m=14,48m³
|  | 5.0 | Serviços de MESOESTRUTURA
DER | 40324 | 5.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m2 | 299.15 | Lado 01: Ala 01 (2,58 + 2,00 + 0,30 + 1,25 + 2,41)m+ Ala 02 ( 0,30 + 3,00 + 2,41 + 2,05 +2,26)m x 5,64m=104,678m² Encontro 01 (4,01 + 4,01)m x 2,35m=18,847m² Subtotal Lado 01: 104,678m² + 18,847m²=123,525m² Lado 02: (0,30 + 3,00 + 9,02 + 4,00 + 0,30 + 3,26 + 9,00 + 2,26)m x 5,64m=175,629m² Subtotal Lado 02: 175,629m² Total= 123,525m² +175,629m²=299,15m²
DER | 43351 | 5.2 | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 5402.663 | Conforme Projeto Estrutural: Encontro 01 (821,169kg) + Encontro 02 (2.082,589kg) + Viga 01 ( 1.067,186 kg) + Ala 01 ( 255,352kg) + Ala 02 e 03 (670,018kg) + Ala 04(506,349Kg)= 5402,663Kg
DER | 43350 | 5.3 | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 800.12 | Conforme Projeto Estrutural: Viga 01 ( 351,983 kg) + Ala 01 ( 84,593kg) + Ala 02 e 03 (224,067kg) + Ala 04(139,474Kg)= 800,12Kg
DER | 40364 | 5.4 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m3 | 81.2 | Lado 01: Ala 01 (0,4787m² x 5,64m) + Ala 02 (0,851m² x 5,64m)=7,499m³; Encontro 01: (1,2782m² + 1,1388m²) x 4,32m=10,44m³; Viga :(4,01m x 0,80 m x 1,00m) + (4,01 m x 0,30 m x 2,34m)=6,023m³; Subtotal Lado 01: 7,499m³ + 10,44m³+ 6,023m³=23,962m³ Lado 02: Ala 03 (0,7857m² x 5,64m) + Ala 04 (1,149m² x 5,64m)=10,911m³: Encontro 02 ( 9,00m x 0,80m x 4,32m) + ( 9,00m x 0,30m x 5,64m)=46,33m³; Subtotal Lado 02: 10,911m³ + 46,33m³=57,241m³ Total= 23,962m² + 57,241m³=81,20m³
DER | 40329 | 5.5 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras com 3 reaproveitamentos | m3 | 131.63 | Estimado: (Indice) 0,44 x (Area de Formas) 299,15=131,63m³
DER | 40387 | 5.6 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm³ | 10.5 | 0,75dm³ x 7 Vigas x 02 Lados=10,50dm³
|  | 6.0 | Serviços de SUPERESTRUTURA
DER | 40324 | 6.1 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m2 | 46.8 | (0,30m + 0,40m + 0,20m + 0,20m + 0,20m) x 18m x 2 Lados= 46,80m²
DER | 43350 | 6.2 | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | Kg | 3057.4 | Conforme Projeto 3.057,40 Kg
DER | 40364 | 6.3 | Concreto estrutural fck -> 30,0 MPa, tudo incluído | m3 | 37.59 | Area da Seção Incluindo Guarda Rodas e Inclinação da Pista de Rodagem (2,0885m²) x comprimento (18,00m)=37,59m³
Cotação |  | 6.4 | Vigas pré-moldadas CL.45, vão de 18,00 m, inclusive transporte, descarga e assentamento das vigas | und | 7 | 07 Unidades Conforme Projeto
|  | 7.0 | Serviços de ACABAMENTOS
DER | 40636 | 7.1 | Dreno de PVC D -> 50 mm | m | 73.6 | Encontro 1: 03 Linhas de 12 Furos=36 unid; Encontro 02: 04 Linhas de 14 Furos=56 unid; Total de unid: 92 unid * 0,80m=73,60m
DER | 40399 | 7.2 | Placas pré-moldadas para passeio | m² | 43.2 | (1,20mx18,00m) x 2lados=43,20m²
DER | 40389 | 7.3 | Guarda corpo metálico | m | 36 | 18m x 2 lados=36m
____________________________________
Renan Venturin Destefani
Engenheiro Civil
CREA ES-034006/D

## Aço (hidden)
Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob.(cm) | Reta(cm) | Dob.(cm) | Comp.(cm) | Total(cm) | Total(m) | Peso (kg/m) | CA-50-A (KgF) |  |  | Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob.(cm) | Reta(cm) | Dob.(cm) | Comp.(cm) | Total (cm) | Total(m) | Peso (kg/m) | CA-50-A (kgF)
Encontro 1 | 1 | ø16 | 32 | 31 | 128 | 31 | 190 | 6080 | 60.8 | 1.578 | 95.9424 |  | x | Encontro 2 | 1 | ø16 | 130 | 31 | 128 | 31 | 190 | 24700 | 247 | 1.578 | 389.766
| 2 | ø20 | 9 |  | 415 |  | 415 | 3735 | 37.35 | 2.466 | 92.1051 |  | x |  | 2 | ø20 | 13 |  | 932 |  | 932 | 12116 | 121.16 | 2.466 | 298.7806
| 3 | ø12,5 | 7 |  | 415 |  | 415 | 2905 | 29.05 | 0.963 | 27.9751 |  | x |  | 3 | ø12,5 | 10 |  | 932 |  | 932 | 9320 | 93.2 | 0.963 | 89.7516
| 4 | ø16 | 16 | 31 | 88 | 31 | 150 | 2400 | 24 | 1.578 | 37.872 |  | x |  | 4 | ø12,5 | 2 |  | 1356 |  | 1356 | 2712 | 27.12 | 0.963 | 26.1166
| 5 | ø12,5 | 2 |  | 633 |  | 633 | 1266 | 12.66 | 0.963 | 12.1916 |  | x |  | 5 | ø12,5 | 2 |  | 1159 |  | 1159 | 2318 | 23.18 | 0.963 | 22.3223
| 6 | ø12,5 | 2 |  | 514 |  | 514 | 1028 | 10.28 | 0.963 | 9.8996 |  | x |  | 6 | ø12,5 | 2 |  | 793 |  | 793 | 1586 | 15.86 | 0.963 | 15.2732
| 7 | ø16 | 36 | 31 | 128 | 31 | 190 | 6840 | 68.4 | 1.578 | 107.9352 |  | Infra |  | 7 | ø20 | 9 | 150 | 302 | 31 | 483 | 4347 | 43.47 | 2.466 | 107.197 | Infra
| 8 | ø20 | 9 |  | 487 |  | 487 | 4383 | 43.83 | 2.466 | 108.0848 |  | Grossa |  | 8 | ø12,5 | 7 | 150 | 300 | 31 | 481 | 3367 | 33.67 | 0.963 | 32.4242 | Grossa
| 9 | ø12,5 | 7 |  | 487 |  | 487 | 3409 | 34.09 | 0.963 | 32.8287 |  | 780.3973 |  | 9 | ø16 | 28 | 31 | 88 | 31 | 150 | 4200 | 42 | 1.578 | 66.276 | 1512.7732
| 10 | ø16 | 28 | 31 | 88 | 31 | 150 | 4200 | 42 | 1.578 | 66.276 |  |  |  | 10 | ø20 | 9 | 150 | 399 | 31 | 580 | 5220 | 52.2 | 2.466 | 128.7252
| 11 | ø12,5 | 2 |  | 774 |  | 774 | 1548 | 15.48 | 0.963 | 14.9072 |  |  |  | 11 | ø12,5 | 7 | 150 | 399 | 31 | 580 | 4060 | 40.6 | 0.963 | 39.0978
| 12 | ø12,5 | 2 |  | 519 |  | 519 | 1038 | 10.38 | 0.963 | 9.9959 |  |  |  | 12 | ø16 | 42 | 31 | 88 | 31 | 150 | 6300 | 63 | 1.578 | 99.414
| 13 | ø16 | 33 | 62 | 460 |  | 522 | 17226 | 172.26 | 1.578 | 271.8263 |  | Meso |  | 13 | ø16 | 62 | 62 | 468 | 86 | 616 | 38192 | 381.92 | 1.578 | 602.6698 | Meso
| 14 | ø20 | 33 | 62 | 140 |  | 202 | 6666 | 66.66 | 2.466 | 164.3836 |  | 821.1694 |  | 14 | ø16 | 62 | 62 | 140 |  | 202 | 12524 | 125.24 | 1.578 | 197.6287 | 2082.5887
| 15 | ø20 | 33 |  | 422 |  | 422 | 13926 | 139.26 | 2.466 | 343.4152 |  |  |  | 15 | ø16 | 62 |  | 503 | 20 | 523 | 32426 | 324.26 | 1.578 | 511.6823
| 16 | ø12,5 | 44 |  | 251 |  | 251 | 11044 | 110.44 | 0.963 | 106.3537 |  |  |  | 16 | ø16 | 62 | 58 | 145 | 20 | 223 | 13826 | 138.26 | 1.578 | 218.1743
| 17 | ø12,5 | 44 |  | 235 |  | 235 | 10340 | 103.4 | 0.963 | 99.5742 |  |  |  | 17 | ø12,5 | 59 |  | 897 |  | 897 | 52923 | 529.23 | 0.963 | 509.6485
[10 empty] | Total | 1601.5666 |  |  |  | 18 | ø12,5 | 18 |  | 897 |  | 897 | 16146 | 161.46 | 0.963 | 155.486
[10 empty] | Grossa ø | 1601.5666 |  |  |  | 19 | ø16 | 6 |  | 897 |  | 897 | 5382 | 53.82 | 1.578 | 84.928
[10 empty] | 12.5 | 313.7261 | 1601.5666 | [11 empty] | Total | 3595.3619
[10 empty] | 16 | 579.8519 | [12 empty] | Grossa ø | 3595.3619
[10 empty] | 20 | 707.9886 | [12 empty] | 12.5 | 890.1202 | 3595.3619
[24 empty] | 16 | 2170.539
[24 empty] | 20 | 534.7028
Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob.(cm) | Reta(cm) | Dob.(cm) | Comp.(cm) | Total(cm) | Total(m) | Peso (kg/m) | CA-50-A (kgF) |  |  | Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob.(cm) | Reta(cm) | Dob.(cm) | Comp.(cm) | Total(cm) | Total(m) | Peso(kg/m) | CA-50-A (kgF)
V 1 | 1 | ø25 | 5 | 33 | 896 | 33 | 962 | 4810 | 48.1 | 3.853 | 185.3293 |  | Meso | ALA 01 | 1 | ø16 | 26 | 20 | 121 |  | 141 | 3666 | 36.66 | 1.578 | 57.8495 | Infra
| 2 | ø25 | 6 |  | 515 |  | 515 | 3090 | 30.9 | 3.853 | 119.0577 |  | Media |  | 2 | ø16 | 26 | 20 | 561 |  | 581 | 15106 | 151.06 | 1.578 | 238.3727 | 57.8495
| 3 | ø20 | 8 | 26 | 324 |  | 350 | 2800 | 28 | 2.466 | 69.048 |  | 351.9833 |  | 3 | ø6.3 | 44 | 22 | 192 | 105 | 319 | 14036 | 140.36 | 0.245 | 34.3882 | Meso
| 4 | ø20 | 5 | 26 | 896 | 26 | 948 | 4740 | 47.4 | 2.466 | 116.8884 |  | Grossa |  | 4 | ø6.3 | 44 | 22 | 192 | 105 | 319 | 14036 | 140.36 | 0.245 | 34.3882 | Media
| 5 | ø20 | 10 | 26 | 324 |  | 350 | 3500 | 35 | 2.466 | 86.31 |  | 1067.1856 |  | 5 | ø6.3 | 12 | 22 | 142 | 105 | 269 | 3228 | 32.28 | 0.245 | 7.9086 | 84.5936
| 6 | ø10 | 20 |  | 600 |  | 600 | 12000 | 120 | 0.617 | 74.04 |  |  |  | 6 | ø6.3 | 12 | 22 | 142 | 105 | 269 | 3228 | 32.28 | 0.245 | 7.9086 | Grossa
| 7 | ø10 | 20 | 12 | 324 |  | 336 | 6720 | 67.2 | 0.617 | 41.4624 |  |  |  | 7 | ø16 | 2 | 22 | 142 | 105 | 269 | 538 | 5.38 | 1.578 | 8.4896 | 255.352
| 8 | ø10 | 20 | 12 | 290 |  | 302 | 6040 | 60.4 | 0.617 | 37.2668 |  |  |  | 8 | ø16 | 2 | 22 | 142 | 105 | 269 | 538 | 5.38 | 1.578 | 8.4896
| 9 | ø12,5 | 52 |  |  |  | 306 | 15912 | 159.12 | 0.963 | 153.2326 | [12 empty] | Total | 397.795
| 10 | ø6,3 | 74 |  |  |  | 306 | 22644 | 226.44 | 0.245 | 55.4778 | [12 empty] | Média ø | 84.5936
| 11 | ø12,5 | 63 |  |  |  | 556 | 35028 | 350.28 | 0.963 | 337.3196 | [12 empty] | Grossa ø | 313.2014
| 12 | ø10 | 26 |  | 896 |  | 896 | 23296 | 232.96 | 0.617 | 143.7363 | [12 empty] | 6.3ø | 84.5936
[10 empty] | Total | 1419.1689 | [12 empty] | 16ø | 313.2014
[10 empty] | Média ø | 351.9833 | [13 empty] | 397.795
[10 empty] | Grossa ø | 1067.1856
[10 empty] | 6.3 | 55.4778
[10 empty] | 10 | 296.5055
[10 empty] | 12.5 | 490.5522
[10 empty] | 20 | 272.2464
[10 empty] | 25 | 304.387
Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob. (cm) | Reta (cm) | Dob. (cm) | Comp.(cm) | Total (cm) | Total (m) | Peso (kg/m) | CA-50-A (kgF) |  |  | Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob. (cm) | Reta(cm) | Dob. (cm) | Comp.(cm) | Total (cm) | Total (m) | Peso (kg/m) | CA-50-A (kgF)
ALAS 02 E 03 | 1 | ø16 | 34 | 20 | 121 |  | 141 | 4794 | 47.94 | 1.578 | 75.6493 |  | Infra | ALA 04 | 9 | ø16 | 52 | 20 | 121 |  | 141 | 7332 | 73.32 | 1.578 | 115.699 | Infra
| 2 | ø16 | 34 | 20 | 561 |  | 581 | 19754 | 197.54 | 1.578 | 311.7181 |  | 151.2986 |  | 10 | ø16 | 52 | 20 | 561 |  | 581 | 30212 | 302.12 | 1.578 | 476.7454 | 115.699
| 3 | ø6,3 | 44 | 22 | 292 | 105 | 419 | 18436 | 184.36 | 0.245 | 45.1682 |  | Meso |  | 11 | ø6,3 | 44 | 22 | 392 | 105 | 519 | 22836 | 228.36 | 0.245 | 55.9482 | Meso
| 4 | ø6,3 | 44 | 22 | 292 | 105 | 419 | 18436 | 184.36 | 0.245 | 45.1682 |  | Media |  | 12 | ø6,3 | 44 | 22 | 392 | 105 | 519 | 22836 | 228.36 | 0.245 | 55.9482 | Media
| 5 | ø6,3 | 12 | 22 | 242 | 105 | 369 | 4428 | 44.28 | 0.245 | 10.8486 |  | 224.0672 |  | 13 | ø6,3 | 12 | 22 | 342 | 105 | 469 | 5628 | 56.28 | 0.245 | 13.7886 | 139.4736 | ERRO
| 6 | ø6,3 | 12 | 22 | 242 | 105 | 369 | 4428 | 44.28 | 0.245 | 10.8486 |  | Grossa |  | 14 | ø6,3 | 12 | 22 | 342 | 105 | 469 | 5628 | 56.28 | 0.245 | 13.7886 | Grossa | ERRO
| 7 | ø16 | 2 | 22 | 242 | 105 | 369 | 738 | 7.38 | 1.578 | 11.6456 |  | 670.0188 |  | 15 | ø16 | 2 | 22 | 342 | 105 | 469 | 938 | 9.38 | 1.578 | 14.8016 | 506.3486
| 8 | ø16 | 2 | 22 | 242 | 105 | 369 | 738 | 7.38 | 1.578 | 11.6456 |  |  |  | 16 | ø16 | 2 | 22 | 342 | 105 | 469 | 938 | 9.38 | 1.578 | 14.8016
[10 empty] | Total | 522.6923 | [12 empty] | Total | 761.5212
[10 empty] | Total x2 | 1045.3846
[10 empty] | Média ø | 224.0672 | ø6.3 | 112.0336 | [10 empty] | Média ø | 139.4736
[10 empty] | Grossa ø | 821.3174 | ø16 | 410.6587 | [10 empty] | Grossa ø | 622.0476
[13 empty] | 522.6923 | [10 empty] | ø6.3 | 139.4736
[24 empty] | ø16 | 622.0476
Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Dob. (cm) | Reta (cm) | Dob. (cm) | Comp. (cm) | Total (cm) | Total (m) | (Peso Kg/m) | CA-50-A (kgF) |  |  |  | Infra | Meso | Super
TABULEIRO = GUARDA RODAS | 1 | ø8 | 180 | 14 | 894 | 14 | 922 | 165960 | 1659.6 | 0.395 | 655.542 |  |  | Media |  | 351.9833 | 3057.4015
| 2 | ø8 | 180 | 14 | 894 | 14 | 922 | 165960 | 1659.6 | 0.395 | 655.542 |  |  | Grossa |  | 1067.1856
| 3 | ø8 | 180 | 14 | 1794 | 14 | 1822 | 327960 | 3279.6 | 0.395 | 1295.442
| 4 | ø6.3 | 360 |  |  |  | 100 | 36000 | 360 | 0.245 | 88.2
| 5 | ø6.3 | 360 |  |  |  | 110 | 39600 | 396 | 0.245 | 97.02
| 6 | ø10 | 12 |  | 1794 |  | 1794 | 21528 | 215.28 | 0.617 | 132.8278
| 7 | ø10 | 12 |  | 1794 |  | 1794 | 21528 | 215.28 | 0.617 | 132.8278
[10 empty] | Total | 3057.4015
[10 empty] | Media ø | 3057.4015
[10 empty] | ø8 | 2606.526
TOTAL | [9 empty] | ø6.3 | 185.22
Média ø | 3857.5192 | [8 empty] | ø10 | 265.6555
Grossa ø | 8020.6806