## Cronograma EMÍDIO VARGAS
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PAISAGISMO
Reforma da Praça Emídio Vargas
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
| MEDIDO NO MÊS |  |  | 7771.2445 |  | 7771.2445
| ACUMULADO NO MÊS |  |  | 7771.2445 |  | 15542.489
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. %
| TOTALIZAÇÃO | 15542.489 |  | 50% | 50% | 50% | 100%
1 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 15542.489 | 100% | 7771.2445 | 50% | 7771.2445 | 100%
__________________________________________________________________________

## Cronograma PEDRO RIGO
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PAISAGISMO
Reforma da Praça Pedro Rigo
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
| MEDIDO NO MÊS |  |  | 6399.3037 |  | 6399.3037
| ACUMULADO NO MÊS |  |  | 6399.3037 |  | 12798.6074
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. %
| TOTALIZAÇÃO | 12798.6074 | 100% | 50% | 50% | 50% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12798.6074 | 100% | 6399.3037 | 50% | 6399.3037 | 100%
_________________________________________________________________
ASS. ORÇAMENTISTA