## CRONOGRAMA ABELARDO PIRES
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma da Praça Abelardo Pires da Rocha
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
| Medido no Mês |  |  | 28817.6569 |  | 56759.3437
| Acumulado no Mês |  |  | 28817.6569 |  | 85577.0006
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. %
| TOTALIZAÇÃO | 85577.0006 | 100% | 33.67% | 33.67% | 66.33% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4543.6545 | 5.309% | 4543.6545 | 100% | 0 | 100%
2 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4237.98 | 4.952% | 4237.98 | 100% | 0 | 100%
3 | PISOS | 48984.3195 | 57.24% | 17705.7452 | 36.15% | 31278.5743 | 100%
4 | ALVENARIA | 2288.2802 | 2.674% | 1360.4488 | 59.45% | 927.8314 | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 94.24 | 0.1101% | 94.24 | 100% | 0 | 100%
6 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 18389.23 | 21.49% | 0 | 0% | 18389.23 | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7039.2964 | 8.226% | 875.5884 | 12.44% | 6163.708 | 100%
__________________________________________________________________________
ASS ORÇAMENTISTA

## Cronograma EMÍDIO VARGAS
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma da Praça Emídio Vargas
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
| MEDIDO NO MÊS |  |  | 17566.6138 |  | 31459.7788
| ACUMULADO NO MÊS |  |  | 17566.6138 |  | 49026.3926
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. %
| TOTALIZAÇÃO | 49026.3926 | 100% | 35.83% | 35.83% | 64.17% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7563.7202 | 15.43% | 7563.7202 | 100% | 0 | 100%
2 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3020.94 | 6.162% | 3020.94 | 100% | 0 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3488.4796 | 7.116% | 3488.4796 | 100% | 0 | 100%
4 | PISOS | 22207.7298 | 45.3% | 0 | 0% | 22207.7298 | 100%
5 | ALVENARIA | 7135.6044 | 14.55% | 3493.474 | 48.96% | 3642.1304 | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5609.9186 | 11.44% |  | 0% | 5609.9186 | 100%
__________________________________________________________________________
ASS ORÇAMENTISTA

## Cronograma BOA ESPERANÇA
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma da Praça Boa Esperança
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
| MEDIDO NO MÊS |  |  | 22645.9433 |  | 36105.4269
| ACUMULADO NO MÊS |  |  | 22645.9433 |  | 58751.3702
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. %
| TOTALIZAÇÃO | 58751.3702 | 100% | 38.55% | 38.55% | 61.45% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7737.0749 | 13.17% | 7737.0749 | 100% | 0 | 100%
2 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2810.88 | 4.784% | 2810.88 | 100% | 0 | 100%
3 | PISOS | 24817.1174 | 42.24% | 10614.9656 | 42.77% | 14202.1518 | 100%
4 | ALVENARIA | 1126.928 | 1.918% | 146.4672 | 13% | 980.4608 | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1458.88 | 2.483% | 1182.04 | 81.02% | 276.84 | 100%
6 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 8739.8501 | 14.88% | 0 | 0% | 8739.8501 | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12060.6398 | 20.53% | 154.5156 | 1.281% | 11906.1242 | 100%
__________________________________________________________________________

## Cronograma PEDRO RIGO
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma da Praça Pedro Rigo
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
| MEDIDO NO MÊS |  |  | 20916.4764 |  | 39264.3288
| ACUMULADO NO MÊS |  |  | 20916.4764 |  | 60180.8052
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | EXEC. % | ACUM. % | EXEC. % | ACUM. %
| TOTALIZAÇÃO | 60180.8052 | 100% | 34.76% | 34.76% | 65.24% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10720.3844 | 17.81% | 10720.3844 | 100% | 0 | 100%
2 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3441.06 | 5.718% | 3441.06 | 100% | 0 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 189.1496 | 0.3143% | 189.1496 | 100% | 0 | 100%
4 | PISOS | 30640.1149 | 50.91% | 0 | 0% | 30640.1149 | 100%
5 | ALVENARIA | 7764.5985 | 12.9% | 4902.929 | 63.14% | 2861.6695 | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 47.12 | 0.0783% | 47.12 | 100% | 0 | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7378.3778 | 12.26% | 1615.8334 | 21.9% | 5762.5444 | 100%
_________________________________________________________________
ASS ORÇAMENTISTA