## Cronograma Sanfonão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA: | Construção de Cabaceiras de Ponte
LOCAL: SANFONÃO
PRAZO DA OBRA: 120 dias
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2193.6 | 2.177% | 100% |  |  |  | 100%
2.1 | OBRAS DE ARTE ESPECIAL | 98549.93 | 97.82% | 20% | 35% | 35% | 10% | 100%
TOTAL GERAL |  | 100743.53 | 100%
PORCENTAGEM |  |  | % | 21.74% | 34.24% | 34.24% | 9.782%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 21903.586 | 34492.4755 | 34492.4755 | 9854.993
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | % | 21.74% | 55.98% | 90.22% | 100%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 21903.586 | 56396.0615 | 90888.537 | 100743.53
__________________________________________________