## CRONOGRAMA
Obra: Reforma da Sala de Mamografia
Local: Av. Governador Lacerda de Aguiar, Conceição do Castelo-ES
Proprietário: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Data: 25/11/2016
Referencial de Preços: SINAPI e IOPES Jul-2016
BDI: 25,22%
Orçamentista: Renan Venturin Destefani - Eng. Civil - CREA ES-034006/D
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | PROCESSO DE LICITAÇÃO |  | EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | PRESTAÇÃO DE CONTAS
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07
1.0 | Serviços Preliminares | 1371.1 |  |  | 1371.1
|  | 7.872% |  |  | 100%
2.0 | Pisos internos | 1770.74 |  |  | 1770.74
|  | 10.17% |  |  | 100%
3.0 | Alvenaria e revestimento de paredes internas | 3795.42 |  |  | 1897.71 | 1897.71
|  | 21.79% |  |  | 50% | 50%
4.0 | Esquadrias | 2284.47 |  |  |  | 2284.47
|  | 13.12% |  |  |  | 100%
5.0 | Pintura sobre paredes e teto | 4634.72 |  |  |  | 4634.72
|  | 26.61% |  |  |  | 100%
6.0 | Tetos | 471.81 |  |  |  |  | 471.81
|  | 2.709% |  |  |  |  | 100%
7.0 | Instalações Hidrosanitárias | 2088.15 |  |  |  |  | 2088.15
|  | 11.99% |  |  |  |  | 100%
8.0 | Serviços Extras | 1000 |  |  |  |  | 1000
|  | 5.742% |  |  |  |  | 100%
Total |  | 17416.41 |  |  | 5039.55 | 8816.9 | 3559.96
Total Acumulado |  |  |  |  | 5039.55 | 13856.45 | 17416.41
Total Porcentual |  | 100% |  |  | 28.94% | 50.62% | 20.44%
Total Porcentual Acumulado |  |  |  |  | 28.94% | 79.56% | 100%
___________________________________
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D