## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA - AMPLIAÇÃO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN
LOCAL - RUA ADALTO FERREIRA DE MOTA
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO | [6 empty] | BDI: 27,64% | ORÇAMENTO EMPRESA
REFERENCIAL DE PREÇO |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT.
[6 empty] | Valor com BDI | Valor Total | UNITÁRIO | Valor Total | CONDICIONANTE
|  | 01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
IOPES NOV/2015 | 20351 | 01.01 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 140 | 144.02 | 20162.8 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 20801 | 01.02 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 14.5 | 409.89 | 5943.405 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 20305 | 01.03 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, padrão IOPES | m² | 8 | 202.03 | 1616.24 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  | 27722.445 |  | 0
|  | 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IOPES NOV/2015 | 10317 | 02.01 | Demolição de alvenaria, com reaproveitamento | m² | 180 | 83.18 | 14972.4 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 10402 | 02.02 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 960 | 3.05 | 2928 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 30304 | 02.03 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 93.15 | 51.34 | 4782.321 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 10501 | 02.04 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 817 | 11.63 | 9501.71 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  | 32184.431 |  | 0
|  | 03 | MOVIMENTO DE TERRA
IOPES NOV/2015 | 30103 | 03.01 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 100 | 11.91 | 1191 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 30101 | 03.02 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 100.7 | 39.66 | 3993.762 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 30201 | 03.03 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 66.2 | 42.71 | 2827.402 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 30208 | 03.04 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material | m³ | 282.06 | 90.87 | 25630.7922 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 30306 | 03.05 | Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | m³ | 282.06 | 12.2 | 3441.132 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  | 37084.0882 |  | 0
|  | 04 | ESTRUTURA
|  | 04.01 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
SINAPI - JANEIRO 2016 | 72819 | 04.01.01 | Estaca a trado (Broca) diametro 30 cm em concreto armado moldado in loco 20 Mpa | m | 100 | 96.45 | 9645 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40235 | 04.01.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo. | m³ | 35.18 | 497.22 | 17492.1996 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40231 | 04.01.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 3.53 | 455.67 | 1608.5151 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40206 | 04.01.04 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma. | m² | 459.14 | 73.57 | 33778.9298 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40243 | 04.01.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1743.3 | 8.02 | 13981.266 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40245 | 04.01.06 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 409.5 | 8.3 | 3398.85 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40246 | 04.01.07 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 436.5 | 7.28 | 3177.72 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 04.01 |  |  |  | 83082.4805 |  | 0
|  | 04.02 | SUPER-ESTRUTURA
IOPES NOV/2015 | 40324 | 04.02.01 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 82.9 | 597.74 | 49552.646 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40243 | 04.02.02 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 4157.25 | 8.02 | 33341.145 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40245 | 04.02.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 409.5 | 8.3 | 3398.85 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40246 | 04.02.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 590.8 | 7.28 | 4301.024 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40339 | 04.02.05 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 730.07 | 106.64 | 77854.6648 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 50301 | 04.02.06 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 91.4 | 7.96 | 727.544 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 40901 | 04.02.07 | Muro de arrimo de concreto ciclopico 15 Mpa, com 30% de pedra de mão, com forn. Preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho, reap. 5x, inclusive escavação e reaterro, seções tipicas nas seguintes dimenções: b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m | m³ | 28.5 | 461.84 | 13162.44 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 04.02 |  |  |  | 182338.3138 |  | 0
|  | 05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
IOPES NOV/2015 | 50501 | 05.01 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 26.78 | 87.22 | 2335.7516 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 50606 | 05.02 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 747.59 | 45.78 | 34224.6702 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 120308 | 05.03 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 1943.73 | 5.64 | 10962.6372 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 120302 | 05.04 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 1299.97 | 17.19 | 22346.4843 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 120301 | 05.05 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 1943.73 | 24.51 | 47640.8223 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 120201 | 05.06 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 643.76 | 48.92 | 31492.7392 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 50205 | 05.07 | Divisória de granito com 3cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço | m² | 71.92 | 347.77 | 25011.6184 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  | 174014.7232 |  | 0
|  | 06 | COBERTURA
IOPES NOV/2015 | 90101 | 06.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 631.71 | 155.03 | 97934.0013 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 90211 | 06.02 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 631.71 | 111.86 | 70663.0806 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 90302 | 06.03 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 18.9 | 25.92 | 489.888 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 90310 | 06.04 | Calha em PVC com largura de 40 cm | m | 173.94 | 51.96 | 9037.9224 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 90312 | 06.05 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 24.7 | 109.48 | 2704.156 |  | 0 | OK
COMP. | 1 | 06.06 | Estrutura para telhado de zinco, pilares com perfil de 2mm 150x50 com cantoneira 1" 1/8, treliça perfil 100x40 - perfil 92, perfil fixador de telhas 75x40 enrigecido,tirantes 3/8", inclusive telhas onduladas, chumbamento dos pilares e sapatas. | m² | 143.26 | 194.16 | 27815.3616 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 110201 | 06.07 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 522 | 31.4 | 16390.8 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 06 |  |  |  | 225035.2099 |  | 0
|  | 07 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
IOPES NOV/2015 | 160606 | 07.01 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 501.08 | 501.08 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160604 | 07.02 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 7 | 139.24 | 974.68 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160605 | 07.03 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | unid | 7 | 183.41 | 1283.87 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160612 | 07.04 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | unid | 51 | 27.99 | 1427.49 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160613 | 07.05 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | unid | 51 | 199.87 | 10193.37 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160602 | 07.06 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | unid | 3 | 1341.82 | 4025.46 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 180304 | 07.07 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | unid | 1 | 1078.34 | 1078.34 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 07 |  |  |  | 19484.29 |  | 0
|  | 08 | ESQUADRIAS
IOPES NOV/2015 | 60101 | 08.01 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente | und | 16 | 204.19 | 3267.04 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 61901 | 08.02 | Porta em amdeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 2 | 765.79 | 1531.58 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 61902 | 08.03 | Porta em amdeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 782.43 | 1564.86 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 61903 | 08.04 | Porta em amdeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 12 | 819.45 | 9833.4 |  | 0 | OK
comp. | 2 | 08.05 | Janela em blindex, inclusive ferragens para fixação e puxadores com tranca | m² | 47.96 | 500.85 | 24020.766 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 71702 | 08.06 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 5.52 | 394.85 | 2179.572 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 80102 | 08.07 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.52 | 95.05 | 524.676 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 130317 | 08.08 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 56.6 | 62.19 | 3519.954 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 71105 | 08.09 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 65.14 | 221.63 | 14436.9782 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 71104 | 08.10 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.76 | 368.41 | 2122.0416 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 71704 | 08.11 | Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 29.12 | 655.61 | 19091.3632 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 08 |  |  |  | 82092.231 |  | 0
|  | 09 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
IOPES NOV/2015 | 130103 | 09.01 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 758.86 | 17.74 | 13462.1764 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 130112 | 09.02 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 648.6 | 35.23 | 22850.178 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 130219 | 09.03 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 615.61 | 62.05 | 38198.6005 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 130320 | 09.04 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 207.82 | 23.49 | 4881.6918 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 130308 | 09.05 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 14.8 | 48.92 | 724.016 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 130113 | 09.06 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm, piso da calçada | m² | 97.35 | 56.67 | 5516.8245 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 09 |  |  |  | 85633.4872 |  | 0
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
IOPES NOV/2015 | 140701 | 10.01 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 36 | 72.61 | 2613.96 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 140702 | 10.02 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 27 | 126.71 | 3421.17 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 140705 | 10.03 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 17 | 87.56 | 1488.52 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 140706 | 10.04 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 29 | 66.87 | 1939.23 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 140707 | 10.05 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 21 | 117.74 | 2472.54 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141105 | 10.06 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | unid | 4 | 415.52 | 1662.08 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141105 | 10.07 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 80x80cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | unid | 3 | 450.42 | 1351.26 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141410 | 10.08 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 150 | 17.5 | 2625 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141409 | 10.09 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 50 | 14.46 | 723 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141411 | 10.10 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 100 | 23.4 | 2340 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141906 | 10.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 100 | 25.26 | 2526 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141907 | 10.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 100 | 32.8 | 3280 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141909 | 10.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 70 | 52.52 | 3676.4 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 141910 | 10.14 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 100 | 76.98 | 7698 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  | 37817.16 |  | 0
|  | 11 | APARELHOS SANITÁRIOS
IOPES NOV/2015 | 170117 | 11.01 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 19 | 159.12 | 3023.28 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170116 | 11.02 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 17 | 313.84 | 5335.28 |  | 0 | OK
SINAPI - JANEIRO 2016 | 9535 | 11.03 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10 | 62 | 620 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170546 | 11.04 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |  | 2 | 224.77 | 449.54 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170108 | 11.05 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 15 | 63.51 | 952.65 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170111 | 11.06 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 17 | 62.85 | 1068.45 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170220 | 11.07 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 5.15 | 346.03 | 1782.0545 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170548 | 11.08 | Reservatório de poliestileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 5 | 998.62 | 4993.1 |  | 0 | OK
SINAPI JAN/2016 | 37106 | 11.09 | Reservatório de FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | und | 1 | 4780.0624 | 4780.0624 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 170557 | 11.10 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras | und | 1 | 1424.4 | 1424.4 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  | 24428.8169 |  | 0
|  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IOPES NOV/2015 | 151402 | 12.01 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 1100 | 4.48 | 4928 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151403 | 12.02 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 550 | 5.45 | 2997.5 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151132 | 12.03 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 350 | 6.92 | 2422 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151140 | 12.04 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 45 | 31.37 | 1411.65 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 150636 | 12.05 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | pç | 41 | 9.55 | 391.55 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 150628 | 12.06 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | pç | 75 | 7.08 | 531 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 180204 | 12.07 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | pç | 9 | 20.01 | 180.09 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 180206 | 12.08 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | pç | 2 | 24.43 | 48.86 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 180207 | 12.09 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | pç | 8 | 29.89 | 239.12 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 180103 | 12.10 | Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reatores duplos - 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | pç | 74 | 157.27 | 11637.98 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 180210 | 12.11 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | pç | 51 | 28 | 1428 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151905 | 12.12 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 200A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR | pç | 1 | 1124.41 | 1124.41 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151901 | 12.13 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 200A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | pç | 1 | 400.82 | 400.82 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151301 | 12.14 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | pç | 13 | 15.99 | 207.87 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151306 | 12.15 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | pç | 2 | 45.04 | 90.08 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151307 | 12.16 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | pç | 5 | 45.04 | 225.2 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151329 | 12.17 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | pç | 10 | 64.83 | 648.3 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151330 | 12.18 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | pç | 1 | 77.89 | 77.89 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151332 | 12.19 | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A | pç | 1 | 325.25 | 325.25 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151425 | 12.20 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 | m | 240 | 35.99 | 8637.6 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151710 | 12.21 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 57001 até 75000W, instalada em muro | pç | 1 | 6951.91 | 6951.91 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 200722 | 12.22 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | pç | 4 | 381.13 | 1524.52 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  | 46429.6 |  | 0
|  | 13 | INSTALAÇÕES SPDA
IOPES NOV/2015 | 160322 | 13.01 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | pç | 48 | 4.7 | 225.6 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160318 | 13.02 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 360 | 22.44 | 8078.4 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160333 | 13.03 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 220 | 40.5 | 8910 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160316 | 13.04 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | pç | 12 | 85.07 | 1020.84 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 150612 | 13.05 | Caixa de passagem 4" x 4", com tampa parafusada | pç | 12 | 27.77 | 333.24 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160310 | 13.06 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | pç | 12 | 47.02 | 564.24 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151127 | 13.07 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 36 | 18.35 | 660.6 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151406 | 13.08 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 60 | 12.32 | 739.2 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160313 | 13.09 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5907, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | pç | 360 | 34.6 | 12456 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160311 | 13.10 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | pç | 12 | 101.68 | 1220.16 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160312 | 13.11 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | pç | 12 | 42.31 | 507.72 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160319 | 13.12 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | pç | 60 | 8.39 | 503.4 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160321 | 13.13 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | pç | 12 | 109.92 | 1319.04 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160328 | 13.14 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | pç | 4 | 16.39 | 65.56 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 13 |  |  |  | 36604 |  | 0
|  | 14 | PINTURA
IOPES NOV/2015 | 190101 | 14.01 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1415.1 | 12.16 | 17207.616 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 190104 | 14.02 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 1415.1 | 19.44 | 27509.544 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 190302 | 14.03 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 193.41 | 18.65 | 3607.0965 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 190417 | 14.04 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 65.14 | 16.64 | 1083.9296 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 190603 | 14.05 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos | m² | 143.25 | 16.48 | 2360.76 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 14 |  |  |  | 51768.9461 |  | 0
|  | 15 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV
IOPES NOV/2015 | 151126 | 15.01 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | M | 120 | 12.44 | 1492.8 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151129 | 15.02 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | M | 9 | 27.27 | 245.43 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 151137 | 15.03 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | M | 10 | 18.57 | 185.7 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 150701 | 15.04 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | M | 10 | 40.88 | 408.8 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 73749/001 | 15.05 | Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1 0,60 x 0,35 x 0,50m e blocos de concreto estrutural | UND. | 1 | 152.83 | 152.83 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 83370 | 15.06 | Quadro de distribuição para telefone Nº 3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação | UND. | 1 | 169.43 | 169.43 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 150628 | 15.07 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | UND. | 10 | 7.13 | 71.3 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160808 | 15.08 | Cabo par trançado CAT 5E | M | 305 | 5.83 | 1778.15 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160806 | 15.09 | Espelho com conector RJ 45 fêmea | UND. | 10 | 17.68 | 176.8 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 160807 | 15.10 | Conector RJ 45 macho | UND. | 10 | 8.48 | 84.8 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.11 | Anel Guia para telefone | UND. | 1 | 4.88 | 4.88 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.12 | Guia de cabos aberta 1U, para Rack de 19" | UND. | 4 | 22.53 | 90.12 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.13 | Patch cord Cat. 5e - 1,5m | UND. | 10 | 9.37 | 93.7 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.14 | Patch cord Cat. 5e - 2,5m | UND. | 10 | 12.16 | 121.6 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.15 | Patch Panel com 24 portas, Cat. 5e | UND. | 2 | 252.47 | 504.94 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.16 | Rack de piso 19"x 22U, auto sustentável, com laterais e fundos removíveis, porta frontal em vidro fume com fechadura e teto com módulo de ventilação | UND. | 1 | 1869.91 | 1869.91 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.17 | Kit de fixação de equipamento em rack (parafusos e porcas) - 100 peças | UND. | 1 | 44.38 | 44.38 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.18 | Placa cega 1U | UND. | 3 | 14.58 | 43.74 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.19 | Switch 10/100/1000 Mbps - 24 portas | UND. | 1 | 873.16 | 873.16 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.20 | Velcro dupla face cor preta para fixação de cabos | UND. | 4 | 3.65 | 14.6 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.21 | Calha para rack de 19", com 6 tomadas universal 2P+T 10A/250V, furukawa ou equivalente | M | 1 | 58.79 | 58.79 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.22 | Bloco M10 B, ref. Bargoa | UND. | 1 | 17.14 | 17.14 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.23 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 100x50mm, sem tampa | M | 50 | 33.39 | 1669.5 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 150850 | 15.24 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | UND. | 18 | 6.47 | 116.46 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.25 | Junção simples para eletrocalha metálica 100x50mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | UND. | 17 | 8.51 | 144.67 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.26 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 100x50mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | UND. | 1 | 53.03 | 53.03 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.27 | Curva vertical 90º para eletrocalha metálica, 100x50mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | UND. | 1 | 45.78 | 45.78 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.28 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x50mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | UND. | 1 | 45.78 | 45.78 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.29 | Suporte de fixação de eletrocalha de 100x500mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | UND. | 20 | 22.4 | 448 |  | 0 | OK
Composição IOPES |  | 15.30 | Caixa de passagem 4x2" em pvc, com espelho com furo central | UND. | 12 | 8.95 | 107.4 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 15 |  |  |  | 11133.62 |  | 0
|  | 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SINAPI - JANEIRO 2016 | 73618 | 16.01 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² | 300 | 8.88 | 2664 |  | 0 | OK
SINAPI - JANEIRO 2016 | 74072/003 | 16.02 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 5 | 85.46 | 427.3 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 200326 | 16.03 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 186.33 | 14.82 | 2761.4106 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 200202 | 16.04 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 | 41.9 | 1676 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 30202 | 16.05 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m³ | 1.53 | 79.26 | 121.2678 |  | 0 | OK
comp. | 3 | 16.06 | Muro de bloco de concreto 9x20x40cm, c/ pilares a cada 2,5 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 80 | 380.36 | 30428.8 |  | 0 | OK
SINAPI JAN/2016 | 86936 | 16.07 | Cuba de embutir de aço inoxidavel media, incluso valvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado- Fornecimento e Instalação F_12/2013 | und | 5 | 366.097 | 1830.4852 |  | 0 | OK
IOPES NOV/2015 | 200401 | 16.08 | Limpeza geral da obra | m² | 561.94 | 8.54 | 4798.9676 |  | 0 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM 16 |  |  |  | 44708.2312 |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1201562.074 |  | 0 | ORÇAMENTO VÁLIDO
Note on J1: PMCC: Inserir Logomarca da Empresa.
Note on I10: Favor inserir preço unitário com duas casas decimais depois da vírgula
Note on B230: Favor inserir local e data
Note on G231: Favor inserir o Responsável Técnico e seu respectivo CREA/CAU

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA - AMPLIAÇÃO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN
LOCAL - RUA ADALTO FERREIRA DE MOTA
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Inc. | PRAZO EM MESES
|  |  | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês | % | 4º mês | % | 5º mês | % | 6º mês | % | 7º mês | % | 8º mês | %
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
03 | MOVIMENTOS DE TERRA | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
04.01 | INFRA-ESTRUTURA | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
04.02 | SUPER-ESTRUTURA | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
06 | COBERTURA | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
07= | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 0 | 0% | [14 empty] | 0 | #DIV/0!
08 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
09 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11 | APARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0% | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13 | INSTALAÇÕES SPDA | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14 | PINTURA | 0 | 0% | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
16 | SERVIÇÕS COMPLEMENTARES | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | 1201562.07 | 0%
Valor das Parcelas |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Valor Acumulado: |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Note on Q1: PMCC: Inserir Logomarca da Empresa.
Note on C33: Favor inserir local e data
Note on N33: Favor inserir o Responsável Técnico e seu respectivo CREA/CAU