## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA - AMPLIAÇÃO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN
LOCAL - RUA ADALTO FERREIRA DE MOTA
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Inc. | PRAZO EM MESES
|  |  | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês | % | 4º mês | % | 5º mês | % | 6º mês | % | 7º mês | % | 8º mês | %
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 27722.445 | 2.307% | 27722.445 | 100%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32184.431 | 2.679% | 32184.431 | 100%
03 | MOVIMENTOS DE TERRA | 37084.0882 | 3.086% | 18542.0441 | 50% | 18542.0441 | 50%
04.01 | INFRA-ESTRUTURA | 83082.4805 | 6.915% | 20770.6201 | 25% | 62311.8604 | 75%
04.02 | SUPER-ESTRUTURA | 182338.3138 | 15.18% |  |  |  |  | 91169.1569 | 50% | 91169.1569 | 50%
05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS | 174014.72 | 14.48% |  |  |  |  | 17401.472 | 10% | 87007.36 | 50% | 34802.944 | 20% | 34802.944 | 20%
06 | COBERTURA | 225035.21 | 18.73% | [6 empty] | 56258.8025 | 25% | 56258.8025 | 25% | 56258.8025 | 25% | 56258.8025 | 25%
07= | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 19484.29 | 1.622% | [14 empty] | 19484.29 | 100%
08 | ESQUADRIAS | 82092.23 | 6.832% | [6 empty] | 20523.0575 | 25% | 20523.0575 | 25% | 41046.115 | 50%
09 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 85633.49 | 7.127% |  |  |  |  | 21408.3725 | 25% | 21408.3725 | 25% | 21408.3725 | 25% | 21408.3725 | 25%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 37817.16 | 3.147% |  |  |  |  | 3781.716 | 10% | 9454.29 | 25% | 9454.29 | 25% | 9454.29 | 25% | 5672.574 | 15%
11 | APARELHOS SANITÁRIOS | 24428.82 | 2.033% | [10 empty] | 2442.882 | 10% | 12214.41 | 50% | 9771.528 | 40%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46429.6 | 3.864% |  |  |  |  | 4642.96 | 10% | 11607.4 | 25% | 11607.4 | 25% | 11607.4 | 25% | 6964.44 | 15%
13 | INSTALAÇÕES SPDA | 36604 | 3.046% |  |  |  |  | 3660.4 | 10% | 9151 | 25% | 9151 | 25% | 9151 | 25% | 5490.6 | 15%
14 | PINTURA | 51768.95 | 4.308% | [10 empty] | 12942.2375 | 25% | 25884.475 | 50% | 12942.2375 | 25%
15 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 11133.62 | 0.9266% |  |  |  |  | 1113.362 | 10% | 2783.405 | 25% | 2783.405 | 25% | 2783.405 | 25% | 1670.043 | 15% |  | 0%
16 | SERVIÇÕS COMPLEMENTARES | 44708.23 | 3.721% |  |  |  |  | 7451.3717 | 16.67% | 7451.3717 | 16.67% | 7451.3717 | 16.67% | 7451.3717 | 16.67% | 7451.3717 | 16.67% | 7451.3717 | 16.67%
|  | 1201562.07 | 100%
Valor das Parcelas |  |  |  | 99219.5402 | 8.258% | 80853.9045 | 6.729% | 150628.8111 | 12.54% | 316814.2161 | 26.37% | 173440.6432 | 14.43% | 209348.8202 | 17.42% | 121606.7162 | 10.12% | 49649.4272 | 4.132%
Valor Acumulado: |  |  |  | 99219.5402 | 8.258% | 180073.4447 | 14.99% | 330702.2558 | 27.52% | 647516.4718 | 53.89% | 820957.115 | 68.32% | 1030305.9352 | 85.75% | 1151912.6513 | 95.87% | 1201562.0785 | 100%