## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA - AMPLIAÇÃO DA CRECHE UMEI H. L. LORENTZEN
LOCAL - RUA ADALTO FERREIRA DE MOTA | [6 empty] | 2016-03-01
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ESPIRITO SANTO
REFERENCIAL DE PREÇO |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT
[6 empty] | OBSERVAÇÃO | MEMÓRIA
|  | 01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
IOPES NOV/2015 | 20351 | 01.01 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 140 | Comprimento x altura | (Lateral da rua Antonio Driusso: 30 x 3h = 90m² + estimativa = 50m²) TOTAL: 140m²
IOPES NOV/2015 | 20801 | 01.02 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 14.5 | Comprimento x largura | 3,62 x 4 = 14,5m²
IOPES NOV/2015 | 20305 | 01.03 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, padrão IOPES | m² | 8 | Comprimento x altura | 4 x 2 = 8m²
|  | 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
IOPES NOV/2015 | 10317 | 02.01 | Demolição de alvenaria, com reaproveitamento | m² | 180 | área quadrada de demolição | (demolição de casinha: 20x9 = 180m²)
IOPES NOV/2015 | 10402 | 02.02 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 960 | Área do terreno | 960,00m²
IOPES NOV/2015 | 30304 | 02.03 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 93.15 | área quadrada de demolição x altura x 0,15 de espessura de paredes x 1,15 de empolamento | 180 x 3h x 0,15 x 1,15 = 93,15m³
IOPES NOV/2015 | 10501 | 02.04 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 817 | área das dependências das obras | 817,00m²
|  | 03 | MOVIMENTO DE TERRA
IOPES NOV/2015 | 30103 | 03.01 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 100 | Estimativa | 100m³
IOPES NOV/2015 | 30101 | 03.02 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 100.7 | Sapatas + baldrame | Aproximadamente 1,20m² cada sapata x 44 sapatas = 52,8m² x 1,5h = 79,20m³ + (baldrame = 21,50m³) = 100,70m³
IOPES NOV/2015 | 30201 | 03.03 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 66.2 | Sapatas | Aproximadamente 1,20m² cada sapata x 44 sapatas = 52,8m² x 1,5h = 79,20m³ - (volume concreto = 13,00m³) = 66,20m³
IOPES NOV/2015 | 30208 | 03.04 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material | m³ | 282.06 | Área quadra x altura média | 705,16m² x 0,40h = 282,06m³
IOPES NOV/2015 | 30306 | 03.05 | Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | m³ | 282.06 | Área quadra x altura média | 705,16m² x 0,40h = 282,06m³
|  | 04 | ESTRUTURA
|  | 04.01 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
SINAPI - JANEIRO 2016 | 72819 | 04.01.01 | Estaca a trado (Broca) diametro 30 cm em concreto armado moldado in loco 20 Mpa | m | 100 | estimativa | 100m
IOPES NOV/2015 | 40235 | 04.01.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo. | m³ | 35.18 | ver projeto estrutural | (Sapatas e pilaretes: 13,02m³) + (Vigas baldrame subsolo: 3,59m³) + (Vigas baldrame: 18,57m³) = 35,18m³
IOPES NOV/2015 | 40231 | 04.01.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 3.53 | ver projeto estrutural | 3,53m³
IOPES NOV/2015 | 40206 | 04.01.04 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma. | m² | 459.14 | ver projeto estrutural | (Sapatas e pilaretes: 109,56m²) + (Vigas baldrame subsolo: 56,9m²) + (Vigas baldrame: 292,68m²) = 459,14m²
IOPES NOV/2015 | 40243 | 04.01.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1743.3 | ver projeto estrutural | (Sapatas e pilaretes: 788,6) + (Vigas baldrame subsolo: 183,7) + (Vigas baldrame: 771,0) = 1743,30kg
IOPES NOV/2015 | 40245 | 04.01.06 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 409.5 | ver projeto estrutural | Vigas baldrame = 409,5 kg
IOPES NOV/2015 | 40246 | 04.01.07 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 436.5 | ver projeto estrutural | (Sapatas e pilaretes: 129,2) + (Vigas baldrame subsolo: 47,8) + (Vigas baldrame: 259,5) = 436,5kg
|  | 04.02 | SUPER-ESTRUTURA
IOPES NOV/2015 | 40324 | 04.02.01 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 82.9 | ver projeto estrutural | (Pilares: 6,34m³) + (Vigas laje: 18,57m³) + (Laje baldrame: 11,37m³) + (Laje 01: 45,07m³) + (Escada: 1,55m³) = 82,90m³
IOPES NOV/2015 | 40243 | 04.02.02 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 4157.25 | ver projeto estrutural | (Pilares: 516,1) + (Vigas laje: 771,0) + (Laje baldrame: 591,0) + (Laje 01: 2225,9) + (Escada: 53,25) = 4157,25kg
IOPES NOV/2015 | 40245 | 04.02.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 409.5 | ver projeto estrutural | Vigas laje: 409,5kg
IOPES NOV/2015 | 40246 | 04.02.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 590.8 | ver projeto estrutural | (Pilares: 204,1) + (Vigas laje: 259,5) + (Laje 01: 127,2) = 590,8kg
IOPES NOV/2015 | 40339 | 04.02.05 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 730.07 | ver projeto estrutural | (Pilares: 123,7) + (Vigas laje: 292,68) + (Laje baldrame: 94,75) + (Laje 01: 450,75) + (Escada: 11,55) = 973,43m² x 3/4 = 730,07m²
IOPES NOV/2015 | 50301 | 04.02.06 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 91.4 | ver projeto estrutural | (J1: 3,20 x 5und x 2 = 32,00m) + (J2: 3,20 x 5 und = 16,00m) + (J3: 3,80 x 5 und = 19,00m) + (J4: 1,80 x 1 x 2 = 3,60m) + (B1: 1,20 x 2 und x 2 = 4,80m) + (B2: 2,00 x 4und x 2 = 16,00m) TOTAL: 91,40m
IOPES NOV/2015 | 40901 | 04.02.07 | Muro de arrimo de concreto ciclopico 15 Mpa, com 30% de pedra de mão, com forn. Preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho, reap. 5x, inclusive escavação e reaterro, seções tipicas nas seguintes dimenções: b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m | m³ | 28.5 | ver projeto estrutural | 1,14 x 25,0m = 28,50m³
|  | 05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
IOPES NOV/2015 | 50501 | 05.01 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 26.78 | parede fundos subsolo | 10,30 x 2,60h = 26,78m²
IOPES NOV/2015 | 50606 | 05.02 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 747.59 | Somatório paredes x 2,6h - vãos janelas | (Subsolo: 8,40+2,40+1,80+8,00+2,50 = 23,10m x 2,6h = 60,06m²) + (Térreo horizontais: 8,40+2,40+6,70+7,20+8,50+19,00+5,75+8,50+20,30+8,50+8,50+8,50+8,50 = 120,75m x 2,6h = 313,95m²) + (Térreo verticais: 38,95+38,95+11,65+1,50+1,50+6,85+6,85+6,85+6,85+1,50+6,85 = 128,30m x 2,6h = 333,58m²) + (Divisórias banheiros: 87,96m²) TOTAL: 60,06+313,95+333,58+87,96 = 795,55m² - 47,96m² = 747,59m²
IOPES NOV/2015 | 120308 | 05.03 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 1943.73 | Alvenaria x 2 lados x (1,3 compensação externa) | 747,59 x 2 x 1,3 = 1.943,73m²
IOPES NOV/2015 | 120302 | 05.04 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 1299.97 | Alvenaria x 2 lados x (1,3 compensação externa) - azulejo | 747,59 x 2 x 1,3 - (643,76) = 1.299,97m²
IOPES NOV/2015 | 120301 | 05.05 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 1943.73 | Alvenaria x 2 lados x (1,3 compensação externa) | 747,59 x 2 x 1,3 = 1.943,73m²
IOPES NOV/2015 | 120201 | 05.06 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 643.76 | Soma dos comprimentos x 1,6h | (Sala 1 = 8,5+5,0+8,5+5,0 = 27,0m x 1,60h = 43,20m²) + (Sala 2 = 8,5+5,0+8,5+5,0 = 27,0m x 1,60h = 43,20m²) + (Sala 3 = 8,5+5,0+8,5+5,0 = 27,0m x 1,60h = 43,20m²) + (Sala 4 = 8,5+5,0+8,5+5,0 = 27,0m x 1,60h = 43,20m²) + (Sala 5 = 8,5+5,0+8,5+5,0 = 27,0m x 1,60h = 43,20m²) + (Banheiro 1 = 7,2+2,3+7,2+2,3+15,5 = 34,5m x 1,6h = 55,20m²) + (Banheiro 2 = 7,2+2,3+7,2+2,3+15,5 = 34,5m x 1,6h = 55,20m²) + (Lavanderia = 6,7+3,6+2,4+1,4+4,3+5,0 = 23,4 x 1,6h = 37,44m²) + (Depósito colcões = 5,85+4,25+1,8+2,35+2,4+1,8+8 = 26,45m x 1,6h = 42,32m²) + (Varanda = 2,5+8,0+2,5 = 13,0 x 1,6h = 20,8m²) + (Banheiro 03 = 5,05+3,35+5,05+3,35+26,4 = 43,2m x 1,6h = 69,12m²) + (Banheiro 04 = 5,05+3,35+5,05+3,35+26,4 = 43,2m x 1,6h = 69,12m²) + (Sala de leitura 01 = 3,2+6,85+3,2+6,85 = 20,1m x 1,6h = 32,16m²) + (Sala de leitura 02 = 3,35+6,85+3,35+6,85 = 20,4m x 1,6h = 32,64m²) + (Banheiro 05 = 2,8+1,5+2,8+1,5 = 8,60m x 1,6h = 13,76m²) TOTAL: 643,76m²
IOPES NOV/2015 | 50205 | 05.07 | Divisória de granito com 3cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 71.92 | Contagem em projeto | Banh.01: 0,3x5=1,5 + 1,15x5=5,75 Banh.02: 03x5=1,5 + 1,15x5=5,75 Banh.03: 03x8=2,4 + 1,25x8=10 Banh.04: 03x8=2,4 + 1,25x8=10 7,25 + 7,25 + 12,4 +12,4= 39,3 x 1,83h = 71,92m²
|  | 06 | COBERTURA
IOPES NOV/2015 | 90101 | 06.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 631.71 | área quadrada do telhado | Telhado principal = 548,41m² + telhado menor = 83,30m² = 631,71m²
IOPES NOV/2015 | 90211 | 06.02 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m² | 631.71 | área quadrada do telhado | Telhado principal = 548,41m² + telhado menor = 83,30m² = 631,71m²
IOPES NOV/2015 | 90302 | 06.03 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 18.9 | Soma dos comprimentos | 5,20 + 5,20 + 5,50 + 3,00 = 18,90m
IOPES NOV/2015 | 90310 | 06.04 | Calha em PVC com largura de 40 cm | m | 173.94 | Soma dos comprimentos do telhado colonial | 8,90 + 38,95 + 9,80 + 18,25 + 22,15 + 8,15 + 21,17 + 12,55 + 20,27 + 13,75 = 173,94 m
IOPES NOV/2015 | 90312 | 06.05 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 24.7 | Soma das laterais da cobertura metalica | 12,35 + 12,35 = 24,70m
COMP. | 1 | 06.06 | Estrutura para telhado de zinco, pilares com perfil de 2mm 150x50 com cantoneira 1"x1/8, treliça perfil 100x40 - perfil 92, perfil fixador de telhas 75x40 enrrigecido,tirantes 3/8", inclusive telhas onduladas, chumbamento dos pilares e sapatas. | m² | 143.26 | Comprimento x largura (cobertura metálica) | 12,35 x 11,60 = 143,26m²
IOPES NOV/2015 | 110201 | 06.07 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 522 | área quadrada dos ambientes | (Sala 1 = 42,50m²) + (Sala 2 = 42,50m²) + (Sala 3 = 42,50m²) + (Sala 4 = 42,50m²) + (Sala 5 = 42,50m²) + (Banheiro 1 = 16,55m²) + (Banheiro 2 = 16,55m²) + (Depósito 01 = 19,10m²) + (Lavanderia = 30,21m²) + (Banheiro 03 = 16,91m²) + (Banheiro 04 = 16,91m²) + (Sala de leitura 01 = 21,90m²) + (Sala de leitura 02 = 22,95m²) + (Sala dos professores = 32,50m²) + (Banheiro 05 = 4,20m²) + (Depósito 02 = 4,00m²) + (Circ. 02 = 20,95m²) + (Circ. 03 = 15,23m²) + (Subsolo = 71,54m ²) TOTAL: 522,00m²
|  | 07 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
IOPES NOV/2015 | 160606 | 07.01 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 1 unidades
IOPES NOV/2015 | 160604 | 07.02 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 7 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 7 unidades
IOPES NOV/2015 | 160605 | 07.03 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | unid | 7 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 7 unidades
IOPES NOV/2015 | 160612 | 07.04 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | unid | 51 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 51 unidades
IOPES NOV/2015 | 160613 | 07.05 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | unid | 51 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 51 unidades
IOPES NOV/2015 | 160602 | 07.06 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | unid | 3 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 3 unidades
IOPES NOV/2015 | 180304 | 07.07 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | unid | 1 | Contagem em projeto | De acordo com projeto de incendio = Total = 1 unidades
|  | 08 | ESQUADRIAS
IOPES NOV/2015 | 60101 | 08.01 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente | und | 16 | Contagem em projeto | Somatório das portas: 12+2+2 = 16 unidades
IOPES NOV/2015 | 61901 | 08.02 | Porta em amdeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 2 | Contagem em projeto | sala dos professores (banheiro 05= 1 porta e deposito 02= 1 porta) TOTAL: 2 unidades
IOPES NOV/2015 | 61902 | 08.03 | Porta em amdeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 2 | Contagem em projeto | (Depósito 01 = 1 und) + (Lavanderia = 1 und) TOTAL: 02 unidades
IOPES NOV/2015 | 61903 | 08.04 | Porta em amdeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 12 | Contagem em projeto | (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) + (Sala de leitura 01 = 1 und) + (Sala de leitura 02 = 1 und) + (Banheiro 1 = 1 und) + (Banheiro 2 = 1 und) + (Banheiro 03 = 1 und) + (Banheiro 04 = 1 und) + (Sala professores = 1 und) TOTAL: 12 unidades
comp. | 2 | 08.05 | Janela em blindex, inclusive ferragens para fixação e puxadores com tranca | m² | 47.96 | Contagem em projeto | [(J1: 3,00x1,10m = 3,30m²) x (Lavanderia = 1 und) + (Sala de leitura 01 = 1 und) + (Sala de leitura 02 = 1 und) + (Sala prof. = 1 und) TOTAL: 3,30m² x 4und = 13,20m²)] + ([J2: 3,00x1,00m = 3,00m²) x (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) TOTAL: 3,00m² x 5 und = 15m²)] +([J3: 3,60x1,00m = 3,60m²) x (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) TOTAL: 3,00m² x 5 und = 18m²)] + [(J4: 1,60x1,10m = 1,76m²) x (Depósito 01 = 1 und)] TOTAL: 13,20+15,00+18,00+1,76 = 47,96m²
IOPES NOV/2015 | 71702 | 08.06 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 5.52 | Contagem em projeto | [(B1: 1,00x0,60m = 0,60m²) x (Banheiro 05 = 1 und) + (Depósito 02 = 1 und) TOTAL: 0,60m² x 2und = 1,20m²)] + [(B2: 1,80x0,60m = 1,08m²) x (Banheiro 01 = 1 und) + (Banheiro 02 = 1 und) + (Banheiro 03 = 1 und) + (Banheiro 04 = 1 und) TOTAL: 1,08m² x 4und = 4,32m²)] TOTAL: 1,20+4,32 = 5,52m²
IOPES NOV/2015 | 80102 | 08.07 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.52 | Contagem em projeto | [(B1: 1,00x0,60m = 0,60m²) x (Banheiro 05 = 1 und) + (Depósito 02 = 1 und) TOTAL: 0,60m² x 2und = 1,20m²)] + [(B2: 1,80x0,60m = 1,08m²) x (Banheiro 01 = 1 und) + (Banheiro 02 = 1 und) + (Banheiro 03 = 1 und) + (Banheiro 04 = 1 und) TOTAL: 1,08m² x 4und = 4,32m²)] TOTAL: 1,20+4,32 = 5,52m²
IOPES NOV/2015 | 130317 | 08.08 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 56.6 | Contagem em projeto | (Sala 1 = 6,60m) + (Sala 2 = 6,60m) + (Sala 3 = 6,60m) + (Sala 4 = 6,60m) + (Sala 5 = 6,60m) + (Banheiro 1 = 1,80m) + (Banheiro 2 = 1,80m) + (Depósito 01 = 2,40m) + (Lavanderia = 2,40m) + (Depósito colchões = 2,40m) + (Banheiro 03 = 1,80m) + (Banheiro 04 = 1,80m) + (Sala de leitura 01 = 2,40m) + (Sala de leitura 02 = 2,40m) + (Sala dos professores = 2,40m) + (Banheiro 05 = 1,00m) + (Depósito 02 = 1,00m) TOTAL: 56,60m
IOPES NOV/2015 | 71105 | 08.09 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 65.14 | Área das janelas + 10cm para cada lado | [(J1: 3,20x1,30m = 4,16m²) x (Depósito colchões = 1 und) + (Lavanderia = 1 und) + (Sala de leitura 01 = 1 und) + (Sala de leitura 02 = 1 und) + (Sala prof. = 1 und) TOTAL: 4,16m² x 5und = 20,80m²)] + ([J2: 3,20x1,20m = 3,84m²) x (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) TOTAL: 3,84m² x 5 und = 19,20m²)] + + ([J3: 3,80x1,20m = 4,56m²) x (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) TOTAL: 4,56m² x 5 und = 22,8m²)] + [(J4: 1,80x1,30m = 2,34m²) x (Depósito 01 = 1 und)] TOTAL: 20,80+19,20+22,80+2,34 = 65,14m²
IOPES NOV/2015 | 71104 | 08.10 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.76 | PORTÕES LATERAIS | 1,20 x 2,40 x 2 und = 5,76m²
IOPES NOV/2015 | 71704 | 08.11 | Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 29,12m² | Portas dos banheiros 01,02,03,04 | Somatório das portas dos banheiros 5+5+8+8 = 26 portas x (1,6x0,7)= 29,12m²
|  | 09 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
IOPES NOV/2015 | 130103 | 09.01 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 758.86 | Área do piso | (Sala 1 = 42,50m²) + (Sala 2 = 42,50m²) + (Sala 3 = 42,50m²) + (Sala 4 = 42,50m²) + (Sala 5 = 42,50m²) + (Banheiro 1 = 16,55m²) + (Banheiro 2 = 16,55m²) + (Depósito 01 = 19,10m²) + (Lavanderia = 30,21m²) + (Banheiro 03 = 16,91m²) + (Banheiro 04 = 16,91m²) + (Sala de leitura 01 = 21,90m²) + (Sala de leitura 02 = 22,95m²) + (Sala dos professores = 32,50m²) + (Banheiro 05 = 4,20m²) + (Depósito 02 = 4,00m²) + (Circ. 01 = 66,64m²) + (Circ. 02 = 20,95m²) + (Circ. 03 = 15,23m²) + (Subsolo = 71,54m²) + (escada = 12,62m²) + (área molhada = 14,35m²) + (piso da cobertura metálica = 143,25m²) TOTAL: 758,86m²
IOPES NOV/2015 | 130112 | 09.02 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 648.6 | Área sem laje | (Sub-solo = 71,54m²) + (Sala 1 = 42,50m²) + (Sala 2 = 42,50m²) + (Sala 3 = 42,50m²) + (Sala 4 = 42,50m²) + (Sala 5 = 42,50m²) + (Banheiro 03 = 16,91m²) + (Banheiro 04 = 16,91m²) + (Sala de leitura 01 = 21,90m²) + (Sala de leitura 02 = 22,95m²) + (Sala dos professores = 32,50m²) + (Banheiro 05 = 4,20m²) + (Depósito 02 = 4,00m²) + (Circ. 01 = 66,64m²) + (Circ. 02 = 20,95m²) + (área molhada = 14,35m²) + (piso da cobertura metálica = 143,25m²) TOTAL: 648,60m²
IOPES NOV/2015 | 130219 | 09.03 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 615.61 | Área do piso | (Sala 1 = 42,50m²) + (Sala 2 = 42,50m²) + (Sala 3 = 42,50m²) + (Sala 4 = 42,50m²) + (Sala 5 = 42,50m²) + (Banheiro 1 = 16,55m²) + (Banheiro 2 = 16,55m²) + (Depósito 01 = 19,10m²) + (Lavanderia = 30,21m²) + (Banheiro 03 = 16,91m²) + (Banheiro 04 = 16,91m²) + (Sala de leitura 01 = 21,90m²) + (Sala de leitura 02 = 22,95m²) + (Sala dos professores = 32,50m²) + (Banheiro 05 = 4,20m²) + (Depósito 02 = 4,00m²) + (Circ. 01 = 66,64m²) + (Circ. 02 = 20,95m²) + (Circ. 03 = 15,23m²) + (Subsolo = 71,54m²) + (escada = 12,62m²) + (área molhada = 14,35m²) TOTAL: 615,61m²
IOPES NOV/2015 | 130320 | 09.04 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 207.82 | Comprimento dos perímetros | (Depósito 01 = 6,7+2,85+6,7+2,85 = 19,10m) + (Sala dos professores = 6,7+5,44+5,8+5,2 = 23,14m) + (Depósito 02 = 2,8+1,5+2,55+1,5 = 8,35m) + (Área externa/Circ. 01,02,03 = 25,9+1,3+4,9+0,5+4,35+7,75+1,85+19+1,65+1,5+1,2+6,85+1,2+1,5+1,65+20,3 = 101,40m) + (Escada = 3,68+3,65+2,4+2,4+3+3 = 18,13m) + (Sub-solo = 5,85+4,25+1,65+2,1+2,4+1,8+8,0+6,35+2,65+2,65 = 37,70m) TOTAL: 207,82m
IOPES NOV/2015 | 130308 | 09.05 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 14.8 | Soma dos comprimentos das portas | (Sala 1 = 0,90m) + (Sala 2 = 0,90m) + (Sala 3 = 0,90m) + (Sala 4 = 0,90m) + (Sala 5 = 0,90m) + (Banheiro 1 = 0,90m) + (Banheiro 2 = 0,90m) + (Depósito 01 = 0,80m) + (Lavanderia = 0,80m) + (Depósito colchões = 0,80m) + (Banheiro 03 = 0,90m) + (Banheiro 04 = 0,90m) + (Sala de leitura 01 = 0,90m) + (Sala de leitura 02 = 0,90m) + (Sala dos professores = 0,90m) + (Banheiro 05 = 0,80m) + (Depósito 02 = 0,80m) TOTAL: 14,80m
IOPES NOV/2015 | 130113 | 09.06 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm, piso da calçada | m² | 97.35 | Área das calçadas | (Circ. 04 = 26,42m²) + (Circ. 05 = 42,72m²) + (passeio no meio do jardim: 28,21m²) TOTAL: 97,35m²
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
IOPES NOV/2015 | 140701 | 10.01 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 36 | Contagem em projeto | LAVANDERIA (7) + BANHEIRO 1 (5)+BANHEIRO 2 (5) + SALA 1 (2) + SALA 2 (2) + SALA 3 (2) + SALA 4 (2) + SALA 5 (2) + BANHEIRO 3 (4) + BANHEIRO 4 (4) + BANHEIRO 5 (1) = TOTAL = 36 PONTOS
IOPES NOV/2015 | 140702 | 10.02 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 27 | Contagem em projeto | BANHEIRO 1 (5pt) + BANHEIRO 2 (5pt) + BANHEIRO 3 (8pt) + BANHEIRO 4 (8pt) + BANHEIRO 5 (1pt) + = TOTAL = 27 PONTOS
IOPES NOV/2015 | 140705 | 10.03 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 17 | Contagem em projeto | BANHEIRO 3 (8pt) + BANHEIRO 4 (8pt) + BANHEIRO 5 (1pt) = TOTAL = 17 PONTOS
IOPES NOV/2015 | 140706 | 10.04 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 29 | Contagem em projeto | LAVANDERIA (5pt) + BANHEIRO 1 (5pt) + BANHEIRO 2 (5pt) + SALA 1 (1pt) + SALA 2 (1pt) + SALA 3 (1pt) + SALA 4 (1pt) + SALA 5 (1pt) + BANHEIRO 3 (4pt) + BANHEIRO 4 (4pt) + BANHEIRO 5 (1pt) = TOTAL = 29 PONTOS
IOPES NOV/2015 | 140707 | 10.05 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 21 | Contagem em projeto | LAVANDERIA (1pt) + BANHEIRO 1 (6pt) +BANHEIRO 2 (6pt)+ SALA 1 (1pt) + SALA 2 (1pt) + SALA 3 (1pt) + SALA 4 (1pt) + SALA 5 (1pt) + BANHEIRO 3 (1pt) + BANHEIRO 4 (1pt) + BANHEIRO 5 (1pt) = TOTAL = 21 PONTOS
IOPES NOV/2015 | 141105 | 10.06 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | unid | 4 | Contagem em projeto | 2 CAIXAS DE INSPEÇÃO + 2 CAIXAS DE AREIA = TOTAL = 4 CAIXAS
IOPES NOV/2015 | 141105 | 10.07 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 80x80cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | unid | 3 | Contagem em projeto | 1 CAIXA DE INSPEÇÃO + 2 CAIXAS DE AREIA = TOTAL = 3 CAIXAS
IOPES NOV/2015 | 141410 | 10.08 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 150 | Contagem em projeto e estimativa | 150 METROS
IOPES NOV/2015 | 141409 | 10.09 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 50 | Contagem em projeto e estimativa | 50 METROS
IOPES NOV/2015 | 141411 | 10.10 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 100 | Contagem em projeto e estimativa | 100 METROS
IOPES NOV/2015 | 141906 | 10.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 100 | Contagem em projeto e estimativa | 100 METROS
IOPES NOV/2015 | 141907 | 10.12 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 100 | Contagem em projeto e estimativa | 100 METROS
IOPES NOV/2015 | 141909 | 10.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 70 | Contagem em projeto e estimativa | 70 METROS
IOPES NOV/2015 | 141910 | 10.14 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 100 | Contagem em projeto e estimativa | 100 METROS
|  | 11 | APARELHOS SANITÁRIOS
IOPES NOV/2015 | 170117 | 11.01 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 19 | Contagem em projeto | BANHEIRO 1 (5und) + BANHEIRO 2 (5und) + BANHEIRO 3 (4und) + BANHEIRO 4 (4und) + BANHEIRO 5 (1und) = TOTAL = 19 UNIDADES
IOPES NOV/2015 | 170116 | 11.02 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 17 | Contagem em projeto | BANHEIRO 3 (8und) + BANHEIRO 4 (8und) + BANHEIRO 5 (1und) = TOTAL = 17 UNIDADES
SINAPI - JANEIRO 2016 | 9535 | 11.03 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10 | Contagem em projeto | BANHEIRO 1 (5und) + BANHEIRO 2 (5und) = TOTAL= 10 UNIDADES
IOPES NOV/2015 | 170546 | 11.04 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |  | 2 | Contagem em projeto | LAVANDERIA (2und) = TOTAL= 2 UNIDADES
IOPES NOV/2015 | 170108 | 11.05 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 15 | Contagem em projeto | BANHEIRO 1 (6und) + BANHEIRO 2 (6und) + BANHEIRO 3 (1und) + BANHEIRO 4 (1und) + BANHEIRO 5 (1und) = TOTAL = 15 UNIDADES
IOPES NOV/2015 | 170111 | 11.06 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 17 | Contagem em projeto | BANHEIRO 3 (8und) + BANHEIRO 4 (8und) + BANHEIRO 5 (1und) = TOTAL = 17 UNIDADES
IOPES NOV/2015 | 170220 | 11.07 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 5.15 | Contagem em projeto | BANHEIRO 1 (50 X 2,70m) + BANHEIRO 2 (50 X 2,70M) + BANHEIRO 3 (50 X 2,15M) + BANHEIRO 4 (50 X 2,15) + BANHEIRO 5 (60 X 50M) = TOTAL= 5,15 M²
IOPES NOV/2015 | 170548 | 11.08 | Reservatório de poliestileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 5 | Contagem em projeto | BANHEIRO 1 (1und) + BANHEIRO 2 (1und) + BANHEIRO 3 (1und) + BANHEIRO 4 (1und) + LAVANDERIA (1und) = TOTAL = 5 UNIDADES
comp. | 3 | 11.09 | Reservatório de poliestileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | Contagem em projeto | 01 unidade
IOPES NOV/2015 | 170557 | 11.10 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras | und | 1 | Contagem em projeto | 01 unidade
|  | 14 | PINTURA
IOPES NOV/2015 | 190101 | 14.01 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1415.1 | Alvenaria x 2 lados x (1,3 compensação externa) - azulejo | 791,87 x 2 x 1,3 - (643,76) = 1415,10m²
IOPES NOV/2015 | 190104 | 14.02 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 1415.1 | Alvenaria x 2 lados x (1,3 compensação externa) - azulejo | 791,87 x 2 x 1,3 - (643,76) = 1415,10m²
IOPES NOV/2015 | 190302 | 14.03 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 193.41 | Área quadrada da porta x 3 | (Portas 60: 1,26m² x 26und x 3 = 98,28m²) + (Portas 80: 1,68m² x 11und x 3 = 55,44m²) + (Portas 90: 1,89m² x 7und x 3 = 39,69m²) TOTAL: 193,41m²
IOPES NOV/2015 | 190417 | 14.04 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 65.14 | Grades das janelas | [(J1: 3,20x1,30m = 4,16m²) x (Depósito colchões = 1 und) + (Lavanderia = 1 und) + (Sala de leitura 01 = 1 und) + (Sala de leitura 02 = 1 und) + (Sala prof. = 1 und) TOTAL: 4,16m² x 5und = 20,80m²)] + ([J2: 3,20x1,20m = 3,84m²) x (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) TOTAL: 3,84m² x 5 und = 19,20m²)] + + ([J3: 3,80x1,20m = 4,56m²) x (Sala 1 = 1 und) + (Sala 2 = 1 und) + (Sala 3 = 1 und) + (Sala 4 = 1 und) + (Sala 5 = 1 und) TOTAL: 4,56m² x 5 und = 22,8m²)] + [(J4: 1,80x1,30m = 2,34m²) x (Depósito 01 = 1 und)] TOTAL: 20,80+19,20+22,80+2,34 = 65,14m²
IOPES NOV/2015 | 190603 | 14.05 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos | m² | 143.25 | Área quadrada | (piso da cobertura metálica = 143,25m²)
|  | 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SINAPI - JANEIRO 2016 | 73618 | 16.01 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² | 300 | Estimativa | 300m²
SINAPI - JANEIRO 2016 | 74072/003 | 16.02 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira | m | 5 | Escada | 5m
IOPES NOV/2015 | 200326 | 16.03 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 186.33 | Área do Jardim | Jardim: 186,33m²
IOPES NOV/2015 | 200202 | 16.04 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 40 | Estimativa | 40,00m²
IOPES NOV/2015 | 30202 | 16.05 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m³ | 1.53 | área x h | Caixa de areia: 7,65 x 0,2h = 1,53m³
comp. | 3 | 16.06 | Muro de bloco de concreto 9x20x40cm, c/ pilares a cada 2,5 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 80 | Comprimento | (Muro 01: 17,00m) + (Muro 02: 21,00m) + (Muro 03: 42,00m) = TOTAL: 80,00m
SINAPI JAN/2016 | 86936 | 16.07 | Cuba de embutir de aço inoxidavel media, incluso valvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado- Fornecimento e Instalação F_12/2013 | und | 5 | contagem em projeto | (Sala 1 = 01 und) + (Sala 2 = 01 und) + (Sala 3 = 01 und) + (Sala 4 = 01 und) + (Sala 5 = 01 und) TOTAL: 5 unidades
IOPES NOV/2015 | 200401 | 16.08 | Limpeza geral da obra | m² | 561.94 | Área quadrada | 561,94m²