## 15ª Medição (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 | 17000 | 5950 | 100% |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 | 5000 | 7350 | 100% |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 | 10545.99 | 74981.9889 | 100% |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 | 9466.64 | 74975.7888 | 100% |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 | 16389.11 | 245508.8678 | 100% |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 15118.2
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 | 426.54 | 4956.3948 | 100% |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 | 1438.01 | 19010.4922 | 100% |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 | 5986.37 | 116554.6239 | 100% |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 | 11383.49 | 32670.6163 | 100% |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 | 4878.64 | 17221.5992 | 100% |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 | 2040 | 23215.2 | 100% |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 23215.2
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 | 751.06 | 20654.15 | 100% |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 | 271.8 | 55300.428 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 | 75 | 29738.25 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 | 25 | 7275.25 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 | 58 | 21900.22 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 | 40 | 20691.6 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 | 271.8 | 33012.828 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 | 100 | 18486 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 | 58 | 15110.74 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 | 40 | 13876.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 | 18 | 16600.14 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 | 8 | 12180 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 | 7 | 16299.57 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 | 6 | 20047.68 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 | 43 | 38490.16 | 100% |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 | 10.5 | 30502.92 | 35% |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 | 2 | 30280.08 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 | 6500 | 590980 | 100% |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 | 6224.5115 | 254333.5399 | 251.6% | 370 | 15118.2 | 14.96% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 | 8550 | 381244.5 | 78.9% |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 | 68 | 19176 | 141.7% |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 | 30 | 8580.9 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 | 1 | 602.53 | 20% |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 | 1 | 255.59 | 4% |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 | 56840 | 182456.4 | 100% |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 | 10556 | 159923.4 | 100% |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 | 51156 | 30182.04 | 100% |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 | 48120 | 254554.8 | 98.77% |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 | 19000.8 | 84173.544 | 100% |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 | 51.16 | 89783.75 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% |  | 0 | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 | 0.11 | 32313.1 | 98.18% |  | 0 | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 | 123.04 | 25173.984 | 84.18% |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 | 90 | 15370.2 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 | 50 | 6434 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 | 90 | 25179.3 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 | 153.5 | 33941.92 | 83.25% | 47.6 | 10525.312 | 25.82% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 | 16.5 | 2922.975 | 39.29% |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 | 25 | 1181.5 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 | 20 | 1409.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 | 17 | 1583.21 | 100% |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 | 4 | 1830.96 | 40% |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 | 8901.46 | 644999.7916 | 100% |  | 0 |  | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  | 4031247.4894 | 99.24% |  | 25643.512 | 0.6313% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 0.6313% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 25643.512
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## 1ª a 15ª Med (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 1333985.9714
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 0
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 |  | 0 | 0% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 |  |  | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 |  |  | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 |  |  | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[7 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 |  | 0 | 0% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 |  | 0 | 0% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  |  | 0% |  | 4056891.0014 | 99.87% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 99.87% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 4056891.0014
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## Orçamento com BDI
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 426 - Centro
Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | REFORMA DA QUADRA NA COMUNIDADE INDAIÁ
Local |  | COMUNIDADE INDAIÁ (LAT.: 20º 19' 08" S; LONG.: 41º 13' 26" O)
Proprietário |  | PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Referencial de preços |  | SINAPI/IOPES
Data base |  | AGOSTO/2017 | [6 empty] | FATOR BDI
BDI |  | 26.58% | [6 empty] | 1.2658
Encargos Sociais (SINAPI) |  | 91,5% (hora)
Orçamentista |  | ALEX NALI FERREIRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |  |  | VALOR PROPOSTO |  | ORÇAMENTO DA EMPRESA
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR | VR. TOTAL | UNITÁRIO |  |  |  | PARCIAL | CONDICIONANTE
UNITÁRIO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SINAP | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 400.4358 | 1001.09 |  | 316.35 |  |  | 0 | OK
01.02 | SINAP | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 10.43 | 43.0372 | 448.88 |  | 34 |  |  | 0 | OK
01.03 | SINAP | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 10.43 | 22.6325 | 236.06 |  | 17.88 |  |  | 0 | OK
01.04 | SINAP | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 10.43 | 6.6201 | 69.05 |  | 5.23 |  |  | 0 | OK
01.05 | SINAP | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 12.7823 | 81.2517 | 1038.58 |  | 64.19 |  |  | 0 | OK
01.06 | SINAP | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 7.6694 | 51.6446 | 396.08 |  | 40.8 |  |  | 0 | OK
01.07 | SINAP | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 96 | 21.2654 | 2041.48 |  | 16.8 |  |  | 0 | OK
01.08 | SINAP | 84111 | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | M2 | 8 | 4.9113 | 39.29 |  | 3.88 |  |  | 0 | OK
001 |  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 5270.51 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | ESTRUTURA
02.01 | SINAPI | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 1.4625 | 123.6307 | 180.81 |  | 97.67 |  |  | 0 | OK
02.02 | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 29.25 | 6.329 | 185.12 |  | 5 |  |  | 0 | OK
02.03 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.85 | 449.4856 | 831.55 |  | 355.1 |  |  | 0 | OK
02.04 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 2.7775 | 528.674 | 1468.39 |  | 417.66 |  |  | 0 | OK
02.05 | SINAPI | 90862 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 2.925 | 391.4107 | 1144.88 |  | 309.22 |  |  | 0 | OK
02.06 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 29.25 | 69.8595 | 2043.39 |  | 55.19 |  |  | 0 | OK
02.07 | SINAPI | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 7.5525 | 660.6843 | 4989.82 |  | 521.95 |  |  | 0 | OK
02.08 | IOPES | 40238 | FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | m2 | 52.7 | 66.8849 | 3524.83 |  | 52.84 | 69.17 | 30.9% | 0 | OK
OK
002 |  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 14368.79 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
03.01 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.2 | 24.0882 | 52.99 |  | 19.03 |  |  | 0 | OK
03.02 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8 | 40.2271 | 321.82 |  | 31.78 |  |  | 0 | OK
03.03 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7 | 40.898 | 286.29 |  | 32.31 |  |  | 0 | OK
03.04 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7 | 37.3791 | 261.65 |  | 29.53 |  |  | 0 | OK
03.05 | SINAPI | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70.138 | 46.9992 | 3296.43 |  | 37.13 |  |  | 0 | OK
03.06 | SINAPI | 73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 138.272 | 99.8463 | 13805.95 |  | 78.88 |  |  | 0 | OK
03.07 | SINAPI | 200738 | ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA | KG | 893.916 | 22.7085 | 20299.45 |  | 17.94 | 23.48 | 30.9% | 0 | OK
03.08 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 331.08 | 41.6195 | 13779.39 |  | 32.88 |  |  | 0 | OK
003 |  |  | SUB-TOTAL 03 |  |  |  | 52103.97 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | ESQUADRIAS
04.01 | SINAPI | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 10 | 649.5073 | 6495.07 |  | 513.12 |  |  | 0 | OK
04.02 | SINAPI | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 1.16 | 139.6304 | 161.97 |  | 110.31 |  |  | 0 | OK
04.03 | SINAPI | 74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | 5.5 | 263.7294 | 1450.51 |  | 208.35 |  |  | 0 | OK
04.04 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 8.64 | 743.455 | 6423.45 |  | 587.34 |  |  | 0 | OK
04.05 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 6 | 255.5524 | 1533.31 |  | 201.89 |  |  | 0 | OK
004 |  |  | SUB-TOTAL 04 |  |  |  | 16064.31 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | COBERTURA
05.01 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | KG | 125.9955 | 41.0246 | 5168.91 |  | 32.41 |  |  | 0 | OK
05.02 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 46.665 | 41.6195 | 1942.17 |  | 32.88 |  |  | 0 | OK
05.03 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | UN | 10.37 | 33.8602 | 351.13 |  | 26.75 |  |  | 0 | OK
005 |  |  | SUB-TOTAL 05 |  |  |  | 7462.21 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | TETOS E FORROS
06.01 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DEFIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 25.52 | 54.4167 | 1388.72 |  | 42.99 |  |  | 0 | OK
006 |  |  | SUB-TOTAL 06 |  |  |  | 1388.72 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
07.01 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 140.276 | 3.2404 | 454.56 |  | 2.56 |  |  | 0 | OK
07.02 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 48.17 | 23.9743 | 1154.84 |  | 18.94 |  |  | 0 | OK
07.03 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 92.106 | 28.5058 | 2625.56 |  | 22.52 |  |  | 0 | OK
07.04 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M3 | 48.17 | 47.4802 | 2287.12 |  | 37.51 |  |  | 0 | OK
07.05 | IOPES | 120220 | CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE | M2 | 104 | 59.442 | 6181.96 |  | 46.96 | 61.47 | 30.9% | 0 | OK
007 |  |  | SUB-TOTAL 07 |  |  |  | 12704.04 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
08.01 | SINAPI | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 1.276 | 369.6642 | 471.69 |  | 292.04 |  |  | 0 | OK
08.02 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 25.52 | 32.7589 | 836.01 |  | 25.88 |  |  | 0 | OK
08.03 | SINAPI | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 3.7505 | 83.9479 | 314.85 |  | 66.32 |  |  | 0 | OK
08.04 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 5.2507 | 497.1303 | 2610.28 |  | 392.74 |  |  | 0 | OK
008 |  |  | SUB-TOTAL 08 |  |  |  | 4232.83 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
09.01 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 225.2491 | 1351.49 |  | 177.95 |  |  | 0 | OK
09.02 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 40.8347 | 245.01 |  | 32.26 |  |  | 0 | OK
09.03 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 405.8914 | 2435.35 |  | 320.66 |  |  | 0 | OK
09.04 | IOPES | 170111 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. | UN | 6 | 74.7581 | 448.55 |  | 59.06 | 77.31 | 30.9% | 0 | OK
09.05 | IOPES | 170309 | TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UN | 1 | 70.1127 | 70.11 |  | 55.39 | 72.51 | 30.9% | 0 | OK
09.06 | IOPES | 170538 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | UN | 4 | 18.8224 | 75.29 |  | 14.87 | 19.46 | 30.9% | 0 | OK
09.07 | IOPES | 170108 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. | UN | 4 | 72.7582 | 291.03 |  | 57.48 | 75.24 | 30.9% | 0 | OK
09.08 | SINAPI | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 15.444 | 313.9437 | 4848.55 |  | 248.02 |  |  | 0 | OK
09.09 | IOPES | 170220 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 4.1288 | 360.0568 | 1486.6 |  | 284.45 | 372.35 | 30.9% | 0 | OK
09.10 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M2 | 2 | 253.2106 | 506.42 |  | 200.04 |  |  | 0 | OK
09.11 | SINAPI | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M2 | 2 | 34.9487 | 69.9 |  | 27.61 |  |  | 0 | OK
009 |  |  | SUB-TOTAL 09 |  |  |  | 11828.3 |  |  |  |  | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 | SINAPI | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 94.8591 | 189.72 |  | 74.94 |  |  | 0 | OK
10.02 | IOPES | 180102 | LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 40W-127V | UN | 1 | 108.4664 | 108.47 |  | 85.69 | 112.17 | 30.9% | 0 | OK
10.03 | SINAPI | 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 227.8313 | 227.83 |  | 179.99 |  |  | 0 | OK
10.04 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 6 | 154.7947 | 928.77 |  | 122.29 |  |  | 0 | OK
10.05 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 24.278 | 121.39 |  | 19.18 |  |  | 0 | OK
10.06 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 31.0754 | 310.75 |  | 24.55 |  |  | 0 | OK
10.07 | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 77.0999 | 308.4 |  | 60.91 |  |  | 0 | OK
10.09 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66.4 | 4.5695 | 303.42 |  | 3.61 |  |  | 0 | OK
10.08 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 2.0633 | 20.63 |  | 1.63 |  |  | 0 | OK
10.09 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66.4 | 2.0633 | 137 |  | 1.63 |  |  | 0 | OK
10.10 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 265.6534 | 265.65 |  | 209.87 |  |  | 0 | OK
10.11 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 7.6454 | 114.68 |  | 6.04 |  |  | 0 | OK
010 |  |  | SUB-TOTAL 010 |  |  |  | 3036.71 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.01 | IOPES | 170549 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PEÇA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | UN | 1 | 2095.0762 | 2095.08 |  | 1655.14 | 2166.58 | 30.9% | 0 | OK
11.02 | IOPES | 140701 | PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) | UN | 3 | 74.062 | 222.19 |  | 58.51 | 76.59 | 30.9% | 0 | OK
11.03 | IOPES | 140711 | PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM AÇÕ INOX | UN | 2 | 77.3151 | 154.63 |  | 61.08 | 79.95 | 30.9% | 0 | OK
11.04 | IOPES | 142113 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂM. 150MM, COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 70.8468 | 70.85 |  | 55.97 | 73.26 | 30.9% | 0 | OK
11.05 | SINAPI | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 205.3001 | 205.3 |  | 162.19 |  |  | 0 | OK
11.06 | IOPES | 140906 | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 75 MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA | M | 10 | 38.4297 | 384.3 |  | 30.36 | 39.74 | 30.9% | 0 | OK
11.07 | IOPES | 141906 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 26.1641 | 156.98 |  | 20.67 | 27.06 | 30.9% | 0 | OK
11.08 | IOPES | 141907 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 | 33.2399 | 265.92 |  | 26.26 | 34.37 | 30.9% | 0 | OK
11.09 | IOPES | 141410 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 17.5187 | 525.56 |  | 13.84 | 18.12 | 30.9% | 0 | OK
11.10 | IOPES | 140706 | PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...) | UN | 2 | 69.1886 | 138.38 |  | 54.66 | 71.55 | 30.9% | 0 | OK
011 |  |  | SUB-TOTAL 011 |  |  |  | 4080.81 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | PINTURA
12.01 | IOPES | 10246 | LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA | M2 | 656.41 | 2.8354 | 1861.18 |  | 2.24 | 2.93 | 30.9% | 0 | OK
12.02 | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 656.41 | 2.0506 | 1346.03 |  | 1.62 |  |  | 0 | OK
12.03 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 387.36 | 9.8479 | 3814.69 |  | 7.78 |  |  | 0 | OK
12.04 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 307.39 | 12.5061 | 3844.25 |  | 9.88 |  |  | 0 | OK
12.05 | IOPES | 190302 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS | M2 | 33.6 | 20.7591 | 697.51 |  | 16.4 | 21.47 | 30.9% | 0 | OK
12.06 | SINAPI | 79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 28.2 | 12.6074 | 355.53 |  | 9.96 |  |  | 0 | OK
12.07 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 40.3692 | 19.7338 | 796.64 |  | 15.59 |  |  | 0 | OK
12.08 | Composição | CPU 01 | LIXAMENTO DO PISO DA QUADRA | M2 | 740.36 | 3.78 | 2798.56 |  | CPU |  |  | 0 | OK
12.09 | IOPES | 190602 | PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS | M2 | 379 | 30.1893 | 11441.76 |  | 23.85 | 31.22 | 30.9% | 0 | OK
12.10 | IOPES | 190601 | PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5 CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | M | 209.74 | 27.8729 | 5846.07 |  | 22.02 | 28.82 | 30.9% | 0 | OK
012 |  |  | SUB-TOTAL 12 |  |  |  | 32802.22 |  |  |  |  | 0
13 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
13.01 | IOPES | 200101 | ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 75.281 | 27.8729 | 2098.3 |  | 22.02 | 28.82 | 30.9% | 0 | OK
13.02 | SINAPI | 84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | M | 3.4 | 123.8206 | 420.99 |  | 97.82 |  |  | 0 | OK
13.03 | SINAPI | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 27.22 | 36.1133 | 983 |  | 28.53 |  |  |  | OK
13.04 | SINAPI | 72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M2 | 27.22 | 14.0377 | 382.11 |  | 11.09 |  |  | 0 | OK
13.05 | IOPES | 71105 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M3 | 2.56 | 243.4893 | 623.33 |  | 192.36 | 251.8 | 30.9% | 0 | OK
13.06 | IOPES | 200713 | REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | UN | 2 | 144.3518 | 288.7 |  | 114.04 | 149.28 | 30.9% | 0 | OK
13.07 | SINAPI | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 68.544 | 43.2777 | 2966.43 |  | 34.19 |  |  | 0 | OK
13.08 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 38.2725 | 69.8595 | 2673.7 |  | 55.19 |  |  | 0 | OK
013 |  |  | SUB-TOTAL 13 |  |  |  | 10436.56 |  |  |  |  | 0 | OK
14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.01 | Composição | CPU 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 3948.7264 | 3948.73 |  | CPU |  |  | 0 | OK
014 |  |  | SUB-TOTAL 08 |  |  |  | 3948.73 |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 179728.71 |  |  |  |  | 0 | ORÇAMENTO VÁLIDO
ORÇAMENTISTA