## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA: | REFORMA DA QUADRA NA COMUNIDADE INDAIÁ
LOCAL: | COMUNIDADE INDAIÁ
PRAZO DA OBRA: 150 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5270.51 | 2.932% | 90% | 5% | 5% |  |  | 100%
2 | ESTRUTURA | 14368.79 | 7.995% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
3 | PAREDES E PAINÉIS | 52103.97 | 28.99% | 15% | 30% | 40% | 15% |  | 100%
4 | ESQUADRIAS | 16064.31 | 8.938% |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
5 | COBERTURA | 7462.21 | 4.152% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
6 | TETOS E FORROS | 1388.72 | 0.7727% |  |  |  |  | 100% | 100%
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 12704.04 | 7.068% |  |  | 30% | 60% | 10% | 100%
8 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 4232.83 | 2.355% |  | 20% | 35% | 35% | 10% | 100%
9 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 11828.3 | 6.581% |  | 40% | 30% | 20% | 10% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3036.71 | 1.69% |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4080.81 | 2.271% |  |  | 35% | 35% | 30% | 100%
12 | PINTURA | 32802.22 | 18.25% | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 100%
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 10436.56 | 5.807% |  |  | 25% | 25% | 50% | 100%
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3948.73 | 2.197% | 13.75% | 20.75% | 29.64% | 24.66% | 11.2% | 100%
TOTAL |  | 179728.71 | 100%
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS |  |  | $ | 13.75% | 20.75% | 29.64% | 24.66% | 11.2% | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 24712.6976 | 37293.7073 | 53271.5896 | 44321.0999 | 20129.6155
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | $ | 13.75% | 34.5% | 64.14% | 88.8% | 100%
VALOR DACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 24712.6976 | 62006.405 | 115277.9946 | 159599.0945 | 179728.71
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D