## 15ª Medição (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 | 17000 | 5950 | 100% |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 | 5000 | 7350 | 100% |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 | 10545.99 | 74981.9889 | 100% |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 | 9466.64 | 74975.7888 | 100% |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 | 16389.11 | 245508.8678 | 100% |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 15118.2
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 | 426.54 | 4956.3948 | 100% |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 | 1438.01 | 19010.4922 | 100% |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 | 5986.37 | 116554.6239 | 100% |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 | 11383.49 | 32670.6163 | 100% |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 | 4878.64 | 17221.5992 | 100% |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 | 2040 | 23215.2 | 100% |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 23215.2
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 | 751.06 | 20654.15 | 100% |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 | 271.8 | 55300.428 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 | 75 | 29738.25 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 | 25 | 7275.25 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 | 58 | 21900.22 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 | 40 | 20691.6 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 | 271.8 | 33012.828 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 | 100 | 18486 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 | 58 | 15110.74 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 | 40 | 13876.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 | 18 | 16600.14 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 | 8 | 12180 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 | 7 | 16299.57 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 | 6 | 20047.68 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 | 43 | 38490.16 | 100% |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 | 10.5 | 30502.92 | 35% |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 | 2 | 30280.08 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 | 6500 | 590980 | 100% |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 | 6224.5115 | 254333.5399 | 251.6% | 370 | 15118.2 | 14.96% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 | 8550 | 381244.5 | 78.9% |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 | 68 | 19176 | 141.7% |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 | 30 | 8580.9 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 | 1 | 602.53 | 20% |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 | 1 | 255.59 | 4% |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 | 56840 | 182456.4 | 100% |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 | 10556 | 159923.4 | 100% |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 | 51156 | 30182.04 | 100% |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 | 48120 | 254554.8 | 98.77% |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 | 19000.8 | 84173.544 | 100% |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 | 51.16 | 89783.75 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% |  | 0 | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 | 0.11 | 32313.1 | 98.18% |  | 0 | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 | 123.04 | 25173.984 | 84.18% |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 | 90 | 15370.2 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 | 50 | 6434 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 | 90 | 25179.3 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 | 153.5 | 33941.92 | 83.25% | 47.6 | 10525.312 | 25.82% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 | 16.5 | 2922.975 | 39.29% |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 | 25 | 1181.5 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 | 20 | 1409.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 | 17 | 1583.21 | 100% |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 | 4 | 1830.96 | 40% |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 | 8901.46 | 644999.7916 | 100% |  | 0 |  | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  | 4031247.4894 | 99.24% |  | 25643.512 | 0.6313% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 0.6313% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 25643.512
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## 1ª a 15ª Med (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 1333985.9714
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 0
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 |  | 0 | 0% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 |  |  | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 |  |  | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 |  |  | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[7 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 |  | 0 | 0% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 |  | 0 | 0% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  |  | 0% |  | 4056891.0014 | 99.87% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 99.87% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 4056891.0014
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## ORÇAMENTO
(Dados da Empresa) | [7 empty] | (Logo empresa)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Contrato |  | 1054578-69 / MCIDADES 868719/2018
Endereço |  | RUA MARIA RIBEIRO SOARES, BAIRRO ARTHUR SOARES, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Proprietário |  | PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Referencial de preços |  | SINAPI (OUTUBRO/2018)
BDI |  | 26.79%
Encargos Sociais (SINAPI) |  | 87.24%
Orçamentista |  | ALEX NALI FERREIRA
Data |  | 10 DE ABRIL DE 2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | CONTRATADO |  | PROPOSTA DA EMPRESA
[6 empty] | VALOR | VALOR TOTAL | VALOR | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 865.4 |  | 865.4
01.01 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 346.16 | 865.4 |  | 0
2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 36967.18 |  | 36967.18
02.01 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 81.84 | 6.78 | 554.88 |  | 0
02.02 | SINAPI | 74224/001 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 4 | 1577.96 | 6311.84 |  | 0
02.03 | SINAPI | 97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_05/2018 | M | 2.4 | 1339.9 | 3215.76 |  | 0
02.04 | SINAPI | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 4 | 557.06 | 2228.24 |  | 0
02.05 | DER-ES JAN/2018 | 41241 | CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS | UN | 8 | 1393.46 | 11147.68 |  | 0
02.06 | SINAPI | 94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 6.06 | 134.52 | 815.19 |  | 0
02.07 | SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 39.55 | 80.14 | 3169.54 |  | 0
02.08 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 41.41 | 112.7 | 4666.91 |  | 0
02.09 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 20 | 183.1 | 3662 |  | 0
02.10 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 50.09 | 17.27 | 865.05 |  | 0
02.11 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 50.09 | 6.59 | 330.09 |  | 0
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 288095 |  | 288095
03.01 | COTAÇÃO LOCAL | 01 | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUSO FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA, TRANSPORTE DA USINA ATÉ O TOCAL DA OBRA (MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO), APLICAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO. | T | 576.19 | 500 | 288095 |  | 0
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 39342.02 |  | 39342.02
04.01 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 386 | 37.4 | 14436.4 |  | 0
04.02 | SINAPI | 42870 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 163.68 | 41.11 | 6728.88 |  | 0
04.03 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 283 | 45.62 | 12910.46 |  | 0
04.04 | DER-ES JAN/2018 | 41222 | SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, PINTADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 89.44 | 178.88 |  | 0
04.05 | DNIT | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 2 | 248.74 | 497.48 |  | 0
04.06 | DNIT OUT/2018 | 5213441 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 6 | 327.12 | 1962.72 |  | 0
04.07 | SINAPI | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 91.33 | 182.66 |  | 0
04.08 | DNIT OUT/2018 | 5213863 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M | UN | 2 | 312.55 | 625.1 |  | 0
04.09 | DNIT OUT/2018 | 5213852 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M | UN | 6 | 303.24 | 1819.44 |  | 0
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 12318.95 |  | 12318.95
05.01 | COMPOSIÇÃO | CPU 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL ¹ | UN | 1 | 12318.95 | 12318.95 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 377588.55 |  | 377588.55
¹ O item ADMINISTRAÇÃO LOCAL será medido proporcionalmente ao avanço da obra.
Assinatura (Responsável Técnico)