## Cronograma
#REF! | #REF!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
|  |  | ESTACA 00 A 05 | ESTACA 05 A 10 | ESTACA 10 A 15 | ESTACA 15 A 20 | ESTACA 20 A 25 | ESTACA 25 A 32
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | ESTACA 00 A 05 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 | Serviços Preliminares e Drenagem | bar: ESTACA 00 A 05 1 to ESTACA 25 A 32 50
3 | Pavimentação |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
4 | Meio-fio |  | 1 3: 2; 1 4: 2; 1 5: 2
5 | Sinalização |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Cronograma | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 | bar: 1 3 to 1 6
Parcela |  |  | 1 2: %; 1 3: 10.36% | 18.73% |  |  |  | 27.96% |  |  |  | 11.85% |  |  |  | 10.99% |  |  |  | 20.11% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | 1 2: R$; 1 3: 39108.5079 | 70727.7975 |  |  |  | 105579.568 |  |  |  | 44755.1515 |  |  |  | 41493.7471 |  |  |  | 75923.7781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado |  |  | 1 2: %; 1 3: 10.36% | 29.09% |  |  |  | 57.05% |  |  |  | 68.9% |  |  |  | 79.89% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1 2: R$; 1 3: 39108.5079 | 109836.3054 |  |  |  | 215415.8734 |  |  |  | 260171.0248 |  |  |  | 301664.7719 |  |  |  | 377588.55 |  |  |  | 377588.55 |  |  |  | 377588.55 |  |  |  | 377588.55 |  |  |  | 377588.55 |  |  |  | 377588.55 |  |  |  | 377588.55
CONCEIÇÃO DO CASTELO, 04 de julho de 2019
Local e Data | [40 empty] | Responsável Técnico: | Alex Nali Ferreira
[41 empty] | CREA / CAU: | ES-039390/D
Adicionar Ano
Excluir Ano