## 15ª Medição (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 | 17000 | 5950 | 100% |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 | 5000 | 7350 | 100% |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 | 10545.99 | 74981.9889 | 100% |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 | 9466.64 | 74975.7888 | 100% |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 | 16389.11 | 245508.8678 | 100% |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 15118.2
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 | 426.54 | 4956.3948 | 100% |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 | 1438.01 | 19010.4922 | 100% |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 | 5986.37 | 116554.6239 | 100% |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 | 11383.49 | 32670.6163 | 100% |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 | 4878.64 | 17221.5992 | 100% |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 | 2040 | 23215.2 | 100% |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 23215.2
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 | 751.06 | 20654.15 | 100% |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 | 271.8 | 55300.428 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 | 75 | 29738.25 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 | 25 | 7275.25 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 | 58 | 21900.22 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 | 40 | 20691.6 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 | 271.8 | 33012.828 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 | 100 | 18486 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 | 58 | 15110.74 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 | 40 | 13876.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 | 18 | 16600.14 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 | 8 | 12180 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 | 7 | 16299.57 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 | 6 | 20047.68 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 | 43 | 38490.16 | 100% |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 | 10.5 | 30502.92 | 35% |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 | 2 | 30280.08 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 | 6500 | 590980 | 100% |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 | 6224.5115 | 254333.5399 | 251.6% | 370 | 15118.2 | 14.96% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 | 8550 | 381244.5 | 78.9% |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 | 68 | 19176 | 141.7% |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 | 30 | 8580.9 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 | 1 | 602.53 | 20% |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 | 1 | 255.59 | 4% |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 | 56840 | 182456.4 | 100% |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 | 10556 | 159923.4 | 100% |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 | 51156 | 30182.04 | 100% |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 | 48120 | 254554.8 | 98.77% |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 | 19000.8 | 84173.544 | 100% |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 | 51.16 | 89783.75 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% |  | 0 | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 | 0.11 | 32313.1 | 98.18% |  | 0 | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 | 123.04 | 25173.984 | 84.18% |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 | 90 | 15370.2 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 | 50 | 6434 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 | 90 | 25179.3 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 | 153.5 | 33941.92 | 83.25% | 47.6 | 10525.312 | 25.82% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 | 16.5 | 2922.975 | 39.29% |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 | 25 | 1181.5 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 | 20 | 1409.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 | 17 | 1583.21 | 100% |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 | 4 | 1830.96 | 40% |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 | 8901.46 | 644999.7916 | 100% |  | 0 |  | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  | 4031247.4894 | 99.24% |  | 25643.512 | 0.6313% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 0.6313% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 25643.512
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## 1ª a 15ª Med (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 1333985.9714
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 0
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 |  | 0 | 0% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 |  |  | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 |  |  | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 |  |  | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[7 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 |  | 0 | 0% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 |  | 0 | 0% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  |  | 0% |  | 4056891.0014 | 99.87% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 99.87% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 4056891.0014
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## ORÇAMENTO
(Logo da empresa)
(Dados da empresa)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA FREI ALAOR DOS SANTOS
Local |  | RUA , CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Proprietário |  | PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Referencial de preços |  | IOPES
Data base |  | MARÇO/2019
BDI |  | 26.58%
Encargos Sociais (IOPES) |  | 128,33% (hora)
Orçamentista |  | ALEX NALI FERREIRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | PROPOSTA DA EMPRESA
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR | VALOR TOTAL |  |  |  | 30.9%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | PREÇO
01.01 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 2.5 | 190.72 | 476.8 |  | 0 | 197.23 | 0.06786%
01.02 | IOPES | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 88.46 | 137.14 | 12131.4 |  | 0 | 141.82 | 1.726% | 108.34 | 137.14
001 |  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 12608.2 |  | 0
2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 0%
02.01 | IOPES | 50112 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 44.26 | 119.82 | 5303.23 |  | 0 | 123.91 | 0.7547%
02.02 | IOPES | 50601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 | 218.22 | 51.25 | 11183.78 |  | 0 | 53 | 1.592% | 40.49 | 51.25
002 |  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 16487.01 |  | 0
3 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0%
03.01 | IOPES | 61303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 mlatão cromado LaFonte ou equiv., exclusive | und | 16 | 765.33 | 12245.28 |  | 0 | 791.45 | 1.743%
03.02 | IOPES | 61304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 3 | 792.81 | 2378.43 |  | 0 | 819.87 | 0.3385%
03.03 | IOPES | 60103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 6 | 259.1 | 1554.6 |  | 0 | 267.94 | 0.2212%
03.04 | IOPES | 60108 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 306.44 | 306.44 |  | 0 | 316.9 | 0.04361%
003 |  |  | SUB-TOTAL 03 |  |  |  | 16484.75 |  | 0
4 |  |  | VIDROS E ESPELHOS | [7 empty] | 0%
04.01 | IOPES | 80201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 8.56 | 466.3 | 3991.53 |  | 0 | 482.21 | 0.5681%
04.02 | COTAÇÃO |  | Portas de vidro temperado incolor 8mm de 4 bandeiras (2 fixas e 2 móveis), medindo 2,10m x 3,00m | und | 3 | 1757.33 | 5271.99 |  | 0 | 1757.33 | 0.7503%
04.03 | COTAÇÃO |  | Porta pivotante de vidro temperado incolor 8mm medindo 2,10m x 1,30m | und | 1 | 850 | 850 |  | 0 | 850 | 0.121%
04.04 | COTAÇÃO |  | Portas de vidro temperado incolor 8mm de 4 bandeiras (2 fixas e 2 móveis), medindo 2,60m x 3,60m | und | 2 | 2466.5 | 4933 |  | 0 | 2466.5 | 0.702%
04.05 | COTAÇÃO |  | Janelas de vidro temperado incolor 6mm 4 bandeiras (2 fixas e 2 móveis), medindo 1,10m x 1,30m | und | 9 | 796.66 | 7169.94 |  | 0 | 796.66 | 1.02%
04.06 | COTAÇÃO |  | Janelas de vidro temperado incolor 6mm 4 bandeiras (2 fixas e 2 móveis), medindo 1,10m x 1,50m | und | 7 | 455.57 | 3188.99 |  | 0 | 455.57 | 0.4538%
04.07 | COTAÇÃO |  | Básculas de vidro temperado pontilhado 8mm, medindo 0,40m x 1,00m | und | 7 | 180 | 1260 |  | 0 | 180 | 0.1793%
04.08 | COTAÇÃO |  | Básculas de vidro temperado pontilhado 8mm, medindo 0,40m x 2,50m | und | 3 | 450 | 1350 |  | 0 | 450 | 0.1921%
04.09 | COTAÇÃO |  | Porta pivotante de vidro temperado incolor 8mm, medindo 2,10m x 0,90m | und | 1 | 615 | 615 |  | 0 | 615 | 0.08752%
04.10 | COTAÇÃO |  | Guarda corpo de vidro laminado com altura de 0,70cm, varanda segundo pavimento | m | 9.2 | 278.26 | 2559.99 |  | 0 | 278.26 | 0.3643%
04.11 | COTAÇÃO |  | Vidros fixos temperado incolor 8mm, fechamento da área da piscina | m2 | 40.19 | 248.82 | 10000.08 |  | 0 | 248.82 | 1.423%
004 |  |  | SUB-TOTAL 04 |  |  |  | 41190.52 |  | 0
5 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 0%
05.01 | IOPES | 90103 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 79.21 | 64.15 | 5081.32 |  | 0 | 66.34 | 0.7231%
05.02 | IOPES | 90206 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 79.21 | 59.36 | 4701.91 |  | 0 | 61.39 | 0.6692%
05.03 | IOPES | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 35.8 | 131.85 | 4720.23 |  | 0 | 136.35 | 0.6718%
05.04 | IOPES | 90314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 35.8 | 38.62 | 1382.6 |  | 0 | 39.94 | 0.1968%
005 |  |  | SUB-TOTAL 05 |  |  |  | 15886.06 |  | 0
6 |  |  | REBOCO E CHAPISCO | [7 empty] | 0%
06.01 | IOPES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 953.74 | 33.33 | 31788.15 |  | 0 | 34.47 | 4.524%
06.02 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1396.05 | 5.44 | 7594.51 |  | 0 | 5.63 | 1.081%
06.03 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1802.57 | 51.95 | 93643.51 |  | 0 | 53.72 | 13.33%
006 |  |  | SUB-TOTAL 06 |  |  |  | 133026.17 |  | 0
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [7 empty] | 0%
07.01 | SINAPI | 87269 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes.af 06/2014 | m2 | 337.72 | 63.2 | 21343.9 |  | 0 | 49.93 | 3.038%
07.02 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 63.2 | 67.28 | 4252.1 |  | 0 | 53.15 | 0.6051%
07.03 | IOPES | 130104 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 953.74 | 29.28 | 27925.51 |  | 0 | 30.28 | 3.974%
07.04 | IOPES | 130219 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 953.74 | 81.69 | 77911.02 |  | 0 | 84.48 | 11.09%
07.05 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 26.4 | 51.66 | 1363.82 |  | 0 | 53.42 | 0.1941%
07.06 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 121.9 | 69.89 | 8519.59 |  | 0 | 72.28 | 1.212%
07.07 | IOPES | 130320 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. Rejuntamento com cimento branco | m | 512.29 | 27.03 | 13847.2 |  | 0 | 27.95 | 1.971%
007 |  |  | SUB-TOTAL 07 |  |  |  | 155163.14 |  | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [7 empty] | 0%
08.01 | IOPES | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 268.57 | 268.57 |  | 0 | 277.74 | 0.03822%
08.02 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 23 | 81.08 | 1864.84 |  | 0 | 83.85 | 0.2654%
08.03 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 12 | 96.51 | 1158.12 |  | 0 | 99.8 | 0.1648%
08.04 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 12 | 74.56 | 894.72 |  | 0 | 77.1 | 0.1273%
08.05 | IOPES | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 19 | 70.06 | 1331.14 |  | 0 | 72.45 | 0.1894%
08.06 | IOPES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 45 | 57.73 | 2597.85 |  | 0 | 59.7 | 0.3697%
08.07 | IOPES | 141910 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 120.52 | 85.13 | 10259.87 |  | 0 | 88.04 | 1.46%
08.08 | IOPES | 141908 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 40 | 51.69 | 2067.6 |  | 0 | 53.45 | 0.2943%
08.09 | IOPES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 15.2 | 35.85 | 544.92 |  | 0 | 37.07 | 0.07755%
08.10 | IOPES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 57.31 | 28.26 | 1619.58 |  | 0 | 29.22 | 0.2305%
08.11 | IOPES | 151004 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 16.5 | 234.34 | 3866.61 |  | 0 | 242.34 | 0.5503%
08.12 | IOPES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 21 | 19.68 | 413.28 |  | 0 | 20.35 | 0.05882%
08.13 | IOPES | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 105 | 27.03 | 2838.15 |  | 0 | 27.95 | 0.4039%
08.14 | IOPES | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 45 | 118.91 | 5350.95 |  | 0 | 122.97 | 0.7615%
08.15 | IOPES | 170330 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8 | 182.59 | 1460.72 |  | 0 | 188.82 | 0.2079%
08.16 | IOPES | 170561 | Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia | und | 1 | 9183.52 | 9183.52 |  | 0 | 9496.94 | 1.307%
008 |  |  | SUB-TOTAL 08 |  |  |  | 45720.44 |  | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0%
09.01 | IOPES | 150309 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 517.17 | 1034.34 |  | 0 | 534.82 | 0.1472%
09.02 | IOPES | 150609 | Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A | und | 1 | 141.54 | 141.54 |  | 0 | 146.37 | 0.02014%
09.03 | IOPES | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 113.52 | 227.04 |  | 0 | 117.39 | 0.03231%
09.04 | IOPES | 150623 | Caixa de passagem 4x2", chapa 18 | und | 55 | 7.53 | 414.15 |  | 0 | 7.79 | 0.05894%
09.05 | IOPES | 150626 | Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em policarbonato P-980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa | und | 1 | 105.15 | 105.15 |  | 0 | 108.74 | 0.01496%
09.06 | IOPES | 150910 | Cabeçote de alumínio de 3/4" | und | 1 | 9.8 | 9.8 |  | 0 | 10.13 | 0.001395%
09.07 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 10 | 24.96 | 249.6 |  | 0 | 25.81 | 0.03552%
09.08 | IOPES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 100 | 7.28 | 728 |  | 0 | 7.53 | 0.1036%
09.09 | IOPES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 75 | 8.29 | 621.75 |  | 0 | 8.57 | 0.08848%
09.10 | IOPES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 18.8 | 112.8 |  | 0 | 19.44 | 0.01605%
09.11 | IOPES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 18.8 | 94 |  | 0 | 19.44 | 0.01338%
09.12 | IOPES | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 18.8 | 94 |  | 0 | 19.44 | 0.01338%
09.13 | IOPES | 151304 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 18.8 | 56.4 |  | 0 | 19.44 | 0.008027%
09.14 | IOPES | 151305 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 21.46 | 64.38 |  | 0 | 22.19 | 0.009162%
09.15 | IOPES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 54.53 | 327.18 |  | 0 | 56.39 | 0.04656%
09.16 | IOPES | 151308 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 57.68 | 288.4 |  | 0 | 59.65 | 0.04104%
09.17 | IOPES | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 92.49 | 184.98 |  | 0 | 95.65 | 0.02633%
09.18 | IOPES | 151313 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 155.29 | 155.29 |  | 0 | 160.59 | 0.0221%
09.19 | IOPES | 151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 72.71 | 363.55 |  | 0 | 75.19 | 0.05174%
09.20 | IOPES | 151333 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 628.11 | 628.11 |  | 0 | 649.55 | 0.08939%
09.21 | IOPES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 4 | 198.14 | 792.56 |  | 0 | 204.9 | 0.1128%
09.22 | IOPES | 151413 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m | 100 | 19.57 | 1957 |  | 0 | 20.24 | 0.2785%
09.23 | IOPES | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 400 | 5.62 | 2248 |  | 0 | 5.81 | 0.3199%
09.24 | IOPES | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 400 | 7.06 | 2824 |  | 0 | 7.3 | 0.4019%
09.25 | IOPES | 151419 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 | m | 200 | 8.57 | 1714 |  | 0 | 8.86 | 0.2439%
09.26 | IOPES | 151420 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 300 | 11.13 | 3339 |  | 0 | 11.51 | 0.4752%
09.27 | IOPES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 150 | 15.32 | 2298 |  | 0 | 15.84 | 0.327%
09.28 | IOPES | 151426 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 | m | 35 | 67.43 | 2360.05 |  | 0 | 69.73 | 0.3359%
09.29 | IOPES | 151433 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2 | m | 100 | 45.99 | 4599 |  | 0 | 47.56 | 0.6545%
09.30 | IOPES | 151434 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 35,0mm2 | m | 200 | 59.44 | 11888 |  | 0 | 61.47 | 1.692%
09.31 | IOPES | 151704 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | und | 1 | 2307.27 | 2307.27 |  | 0 | 2386.01 | 0.3284%
09.32 | IOPES | 152001 | Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2 | und | 10 | 9.25 | 92.5 |  | 0 | 9.57 | 0.01316%
09.33 | IOPES | 152002 | Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 | und | 5 | 11.09 | 55.45 |  | 0 | 11.47 | 0.007891%
09.34 | IOPES | 152003 | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und | 10 | 16.48 | 164.8 |  | 0 | 17.04 | 0.02345%
09.35 | IOPES | 152004 | Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 | und | 20 | 16.62 | 332.4 |  | 0 | 17.19 | 0.04731%
09.36 | IOPES | 152005 | Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2 | und | 10 | 17.49 | 174.9 |  | 0 | 18.09 | 0.02489%
09.37 | IOPES | 152006 | Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 | und | 10 | 19.71 | 197.1 |  | 0 | 20.38 | 0.02805%
09.38 | IOPES | 152011 | Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 | und | 8 | 36.13 | 289.04 |  | 0 | 37.36 | 0.04113%
09.39 | IOPES | 152030 | Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 | und | 10 | 9.86 | 98.6 |  | 0 | 10,20 | 0.01403%
09.40 | IOPES | 152031 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 10 | 16.79 | 167.9 |  | 0 | 17.36 | 0.02389%
09.41 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 45 | 27.17 | 1222.65 |  | 0 | 28.1 | 0.174%
09.42 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 20 | 23.97 | 479.4 |  | 0 | 24.79 | 0.06823%
09.43 | IOPES | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 18 | 38.91 | 700.38 |  | 0 | 40.24 | 0.09967%
09.44 | IOPES | 180101 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 103 | 106.82 | 11002.46 |  | 0 | 110.47 | 1.566%
009 |  |  | SUB-TOTAL 09 |  |  |  | 57204.92 |  | 0
10 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [7 empty] | 0%
10.01 | IOPES | 170108 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 12 | 71.7 | 860.4 |  | 0 | 74.15 | 0.1224%
10.02 | IOPES | 170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 10 | 70.81 | 708.1 |  | 0 | 73.23 | 0.1008%
10.03 | IOPES | 170115 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 12 | 291.71 | 3500.52 |  | 0 | 301.67 | 0.4982%
10.04 | IOPES | 170136 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 12 | 823.43 | 9881.16 |  | 0 | 851.53 | 1.406%
10.05 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 11.71 | 354.13 | 4146.86 |  | 0 | 366.22 | 0.5902%
10.06 | IOPES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 12 | 119.75 | 1437 |  | 0 | 123.84 | 0.2045%
10.07 | IOPES | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2 | 89.63 | 179.26 |  | 0 | 92.69 | 0.02551%
10.08 | IOPES | 170312 | Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 92.37 | 277.11 |  | 0 | 95.52 | 0.03944%
10.09 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 3 | 380.55 | 1141.65 |  | 0 | 393.54 | 0.1625%
10.10 | IOPES | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 313.57 | 313.57 |  | 0 | 324.27 | 0.04463%
10.11 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 77.47 | 154.94 |  | 0 | 80.11 | 0.02205%
010 |  |  | SUB-TOTAL 10 |  |  |  | 22600.57 |  | 0
11 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 0%
11.01 | IOPES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1793.92 | 11.47 | 20576.26 |  | 0 | 11.86 | 2.928%
11.02 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 2176.84 | 21.06 | 45844.25 |  | 0 | 21.78 | 6.524%
11.03 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1013.13 | 21.54 | 21822.82 |  | 0 | 22.28 | 3.106%
11.04 | IOPES | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 79.41 | 21.43 | 1701.76 |  | 0 | 22.16 | 0.2422%
11.05 | IOPES | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 171.38 | 28.84 | 4942.6 |  | 0 | 29.82 | 0.7034%
011 |  |  | SUB-TOTAL 11 |  |  |  | 94887.69 |  | 0
12 |  |  | PISCINA | [7 empty] | 0%
12.01 | COTAÇÃO |  | Casa de maquina completa e instalada ( Filtro, Motobomba, Distribuição hidráulica de acordo com normas tecnicas e todos os itens de limpesa) | und | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 | 5000 | 0.7116%
12.02 | COTAÇÃO |  | Aquecedor - trocador de calor 42,600 Btus instalado e conexões | und | 1 | 13500 | 13500 |  | 0 | 13500 | 1.921%
012 |  |  | SUB-TOTAL 12 |  |  |  | 18500 |  | 0
13 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [7 empty] | 0%
13.01 | IOPES | 200715 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco ( MURETA PARA FIXAÇÃO DAS GRADES ) | m2 | 54.13 | 156.36 | 8463.77 |  | 0 | 161.7 | 1.205%
13.02 | IOPES | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 162.38 | 271.91 | 44152.75 |  | 0 | 281.19 | 6.284%
13.03 | IOPES | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 9 | 450.41 | 4053.69 |  | 0 | 465.78 | 0.5769%
13.04 | DER | 41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m2 | 135.32 | 89.74 | 12143.62 |  | 0 | 87.43 | 1.728%
13.05 | IOPES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 61.56 | 19.26 | 1185.65 |  | 0 | 19.92 | 0.1687%
13.06 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m2 | 1530.7 | 1.9 | 2908.33 |  | 0 | 1.5 | 0.4139%
013 |  |  | SUB-TOTAL 13 |  |  |  | 72907.81 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 702667.28 |  | 0
ALEX NALI FERREIRA Engenheiro Civil CREA ES-039390/D