## ORÇAM.TRANSP.
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 426 - Centro
Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - 1ª META
Contrato |  | MAPA86144/2017 - Operação: 1046765-21 | [6 empty] | 280227.14 | TOTAL
Local |  | ESTRADA COMUNIDADE BARRO BRANCO x TINGUÁ x RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES | [6 empty] | 243750 | REPASSE
Referencial de preços |  | COTAÇÃO DE PREÇO | [5 empty] | 14.96% | 36477.14 | CONTRAP.
Orçamentista |  | ALEX NALI FERREIRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATADO
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL
UNITÁRIO
1 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  | 169868.73
01.01 | Cotação | C01 | Prestação de serviço de transporte de material REVSOL, da sede da ArcelorMittal Tubarão, até o município de Conceição do Castelo/ES. | t | 2886.96 | 58.84 | 169868.73
TOTAL | [6 empty] | 169868.73
OBS: diante do termo de compromisso (anexo) entre a prefeitura e a ArcelorMittal, que fará o transporte, até o local da mistura em Conceição do Castelo, de metade da quantidade de REVSOL necessário para conclusão da obra, foi considerado no orçamento a outra metade do quantitativo necessário.
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil PMCC - CREA ES-039390/D

## ORÇAM.APLIC.
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 426 - Centro
Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - 2ª META
Contrato |  | MAPA86144/2017 - Operação: 1046765-21
Local |  | ESTRADA COMUNIDADE BARRO BRANCO x TINGUÁ x RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Referencial de preços |  | SICRO2
Data base |  | MAIO/2018
BDI |  | 25.64%
Encargos Sociais (DNIT) |  | 90,43% (hora)
Orçamentista |  | ALEX NALI FERREIRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATADO
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR | VALOR TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | UNITÁRIO
1 |  |  | SRVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1083.9
01.01 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.5 | 345.08 | 433.56 | 1083.9
2 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 49322.36
02.01 | DNIT | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 627.6 | 5.69 | 4.51 | 2830.48 | 3.59
02.02 | DNIT | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | t.km | 74986.9 | 0.59 | 0.62 | 46491.88 | 0.49 | 55490.31 | 8998.43
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 57237.12
03.01 | Composição | CPU 01 | Execução e aplicação na pista da mistura REVSOL 0 - 19mm 80% e Solo 20% | m³ | 3138 | 14.52 | 18.24 | 57237.12
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2715.03
04.01 | Composição | CPU 02 | Administração Local | und | 1 | 2160.96 | 2715.03 | 2715.03 |  | 2.46%
TOTAL | [7 empty] | 110358.41
¹ O item ADMINISTRAÇÃO LOCAL será medido proporcionalmente ao avanço da obra.
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil PMCC - CREA ES-039390/D

## MDC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: | Recuperação de Estrada Vicinal
Endereço: | Estrada Comunidade Barro Branco x Tinguá x Ribeirão de Santa Teresa
1 | SRVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | 2.5 | m² | OBS: Placa com as informações da obra/convênio
| Dimensões | comprimento (m) | altura (m) | área (m²)
|  | 2 | 1.25 | 2.5
QUADRO DE QUANTIDADES
| LOCAL DE APLICAÇÃO | Comprimento (m) | Largura média (m) | Espessura (m) | Volume (m³) | Material
| Comunidade Barro Branco x Tinguá x Ribeirão de Santa Teresa | 5230 | 5 | 0.096 | 2510.4 | REVSOL 0 a 19mm (80%)
|  | 5230 | 5 | 0.024 | 627.6 | Solo - Argila (20%)
|  |  | TOTAL = | 0.12
DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
| MATERIAIS | Volume (m³) | Densidade (t/m³) | Peso Total (t) | Origem | Destino
| REVSOL 0 a 19mm | 2510.4 | 2.3 | 5773.92 | ArcelorMittal (Serra/ES) | Centro de Eventos Sanfonão
| Solo - Argila (local) | 627.6 | 1.6 | 1004.16 | Centro de Eventos Sanfonão | Centro de Eventos Sanfonão
| Mistura DE 80% de REVSOL e 20% de Solo | 3080.95 | 2.2 | 6778.08 | Centro de Eventos Sanfonão | Obra
2 | TRANSPORTE
02.01 | Remoção mecanizada de barreira em solo | 627.6 | m³ | OBS: Remoção mecanizada de argila em barranco
| Volume de escavação mecanizada = | 627.6 | m³
02.02 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 74986.9 | t.km | OBS: Transporte do solo/argila dentro do Centro de Eventos Sanfonão, e posterior transporte da Mistura REVSOL 80% e Argila 20% ao local onde será aplicado.
| Material | Peso (t) | Distância (km) | Quantitativo(t.km) | Origem | Destino
| Solo - Argila (local) | 1004.16 | 1 | 1004.16 | Centro de Eventos Sanfonão | Centro de Eventos Sanfonão
| Mistura DE 80% de REVSOL e 20% de Solo | 6778.08 | 10.915 | 73982.74 | Centro de Eventos Sanfonão | Obra
|  |  | TOTAL = | 74986.9
| disância do depósito ao início da pavimentação = | 8.3 | km
| distância do início da pavimentção ao seu ponto médio = | 2.615 | km
| total = | 10.915 | km
3 | PAVIMENTAÇÃO
03.01 | Execução e aplicação na pista da mistura REVSOL 0 - 19mm 80% e Solo 20% | 3138 | m³ | OBS: Execução da pavimentação.
| LOCAL DE APLICAÇÃO | Comprimento (m) | Largura média (m) | Espessura (m) | área total (m²)
| Comunidade Barro Branco x Tinguá x Ribeirão de Santa Teresa | 5230 | 5 | 0.12 | 3138
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-ES 039390/D

## CPU 01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU 01 | Execução e aplicação na pista da mistura REVSOL 0 - 19mm 80% e Solo 20% |  |  |  |  | Unidade: | m³
OBS: Composição feita com base dos serviços 41364, 41098, 41406, 41100 do DER/ES, data base janeiro/2018 com desoneração. Ambas apresentam mesmos índices de Equipamentos e Mão-de-Obra.
(A)Equipamento | Código padrão | Quantidade | Ut. Pr | ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Custo Horário
Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | 30007 | 1 | 1 | 0 | 148.76 | 41.69 | 148.76
Conjunto moto bomba diam. 4" | 30080 | 1 | 0.5 | 0.5 | 15.915 | 10.43 | 13.17
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente | 30054 | 2 | 0.6 | 0.4 | 14.96 | 13.51 | 28.76
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | 30022 | 1 | 1 | 0 | 232.68 | 78.02 | 232.68
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente | 30038 | 1 | 0.3 | 0.7 | 169.5 | 51.24 | 86.72
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | 30030 | 2 | 0.6 | 0.4 | 108.36 | 27.23 | 151.82
[6 empty] | (A)Total: | 661.91
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 128.33 | 22.505 | 0.5 |  | 11.25
Greidista | 20088 | 1.24 | 128.33 | 12.35 | 1 |  | 12.35
Servente | 20002 | 1.02 | 128.33 | 10.16 | 4 |  | 40.64
[6 empty] | (B)Total: | 64.24
(C)Itens de Incidência | Código padrão | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[6 empty] | (C)Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 726.15
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 14.52
(F)Materiais | Código padrão | unid. | Custo Unitário |  | Consumo | Custo Unitário
[6 empty] | (F)Total: | 0
(G)Serviços | Código padrão | unid. | Custo Unitário |  | Consumo | Custo Unitário
[6 empty] | (G)Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) | [5 empty] | 14.52
BDI:29,63% |  |  |  | BDI: | 25.64% | 3.72
Preço Unitário Total | [5 empty] | 18.24

## CPU 02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU 02 | Administração local |  |  |  |  | Unidade: | und
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora | Consumo |  | Custo Horário
Encarregado de pista | 20063 | 2.26 | 128.33 | 22.51 | 96 |  | 2160.96
[6 empty] | (B)Total: | 2160.96
Custo Direto Tota | [5 empty] | 2160.96
BDI:29,63% |  |  |  | BDI: | 25.64% | 554.07
Preço Unitário Total | [5 empty] | 2715.03

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | Prefeitura de Conceição do Castelo
OBRA: | Recuperação de Estrada Vicinal
CONTRATO: | 1046.765-21
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Rodovias e Ferrovias
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 3.5 | %
| Riscos - R | 0.5 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.5 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.4 | %
| Lucro - L | 4 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 25.64% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng./Arq. | Alex Nali Ferreira
CREA/CAU: | CREA ES-039390/D
Responsável Tomador
Nome | Christiano Spadetto
Cargo | Prefeito
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CRONOG.1ªM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA: | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - 1ª META
LOCAL: | ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU X RIBEIRÃO DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | TRANSPORTE | 169868.73 | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  |  | 56622.91 | 56622.91 | 56622.91 | 169868.73
TOTAL |  | 169868.73 | 100%
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS |  |  | $ | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 56622.91 | 56622.91 | 56622.91
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | $ | 33.33% | 66.67% | 100%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 56622.91 | 113245.82 | 169868.73
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D

## CRONOG.2ªM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA: | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - 2ª META
LOCAL: | ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU X RIBEIRÃO DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SRVIÇOS PRELIMINARES | 1083.9 | 0.9822% | 100% | [5 empty] | 100% | 0.9822% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1083.9 | [5 empty] | 1083.9
2 | TRANSPORTE | 49322.36 | 44.69% | 16.65% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100% | 7.441% | 7.45% | 7.45% | 7.45% | 7.45% | 7.45%
|  |  |  | 8212.1729 | 8222.0374 | 8222.0374 | 8222.0374 | 8222.0374 | 8222.0374 | 49322.36
3 | PAVIMENTAÇÃO | 57237.12 | 51.86% | 16.65% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100% | 8.635% | 8.646% | 8.646% | 8.646% | 8.646% | 8.646%
|  |  |  | 9529.9805 | 9541.4279 | 9541.4279 | 9541.4279 | 9541.4279 | 9541.4279 | 57237.12
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2715.03 | 2.46% | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100% | 0.4305% | 0.4059% | 0.4059% | 0.4059% | 0.4059% | 0.4059%
|  |  |  | 475.1302 | 447.98 | 447.98 | 447.98 | 447.98 | 447.98 | 2715.03
TOTAL |  | 110358.41 | 100%
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS |  |  | $ | 17.49% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 19301.1837 | 18211.4453 | 18211.4453 | 18211.4453 | 18211.4453 | 18211.4453
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | $ | 17.49% | 33.99% | 50.49% | 67% | 83.5% | 100%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 19301.1837 | 37512.6289 | 55724.0742 | 73935.5195 | 92146.9647 | 110358.41
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D

## CRONOG.GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA: | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: | ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU X RIBEIRÃO DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
CRONOGRAMA GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | TOTAL
1 | 1ª META | 169868.73 | 60.62% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 56622.91 | 56622.91 | 56622.91 | [6 empty] | 169868.73
2 | 2ª META | 110358.41 | 39.38% |  |  |  | 17.49% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
[7 empty] | 19301.1837 | 18211.4453 | 18211.4453 | 18211.4453 | 18211.4453 | 18211.4453 | 110358.41
TOTAL |  | 280227.14 | 100%
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS |  |  | $ | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 6.888% | 6.499% | 6.499% | 6.499% | 6.499% | 6.499% | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 56622.91 | 56622.91 | 56622.91 | 19301.18 | 18211.45 | 18211.45 | 18211.45 | 18211.45 | 18211.45
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | $ | 20.21% | 40.41% | 40.41% | 27.09% | 13.39% | 13% | 13% | 13% | 13%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 56622.91 | 113245.82 | 169868.73 | 189169.91 | 207381.36 | 225592.81 | 243804.26 | 262015.71 | 280227.16
Alex Nali Ferreira
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D
[11 empty] | convênio | 243750
[11 empty] | contrapartida | 10000 | 4.103%
[9 empty] | 36562.5 |  | total | 253750
[11 empty] | diferença | 36550.72
15%