## Eventograma_e_Quantitativos
-16 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | Evento | Evento | #VALUE! | R$ |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[60 empty] | Preço do Serviço por frente | [51 empty] | Preço dos Serviços executados
| Valor Total do Orçamento: R$ 660.059,16 | [7 empty] | Frentes de Obra: | RUA NILTON PIZZOL | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24)
TRUE | Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Núm. Evento | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | meta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Meta | 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviço | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 5 | 319.85 | 1599.25 | 2 | 2-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 2.5; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 2.5 | 0 | 799.625 | 0 | 799.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serviço | 1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 21 | 671.76 | 14106.96 | 2 | 2-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 10.5; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 10.5 | 0 | 7053.48 | 0 | 7053.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Serviço | 1.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 3.6 | 757.94 | 2728.584 | 2 | 2-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 1.8; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 1.8 | 0 | 1364.292 | 0 | 1364.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nível | 2.0 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Serviço | 2.1 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | UND | 10 | 85.87 | 858.7 | 3 | 3-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 5; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 5 | 0 | 429.35 | 0 | 429.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Serviço | 2.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 755.38 | 25.31 | 19118.6678 | 3 | 3-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 371.44; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 190; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 193.94 | 0 | 9401.1464 | 0 | 0 | 4808.9 | 4908.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Serviço | 2.3 | ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES | UND | 19 | 58.2947 | 1107.6 | 3 | 3-SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 10; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 9 | 0 | 582.9474 | 524.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nível | 3.0 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Serviço | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 957.5 | 6.76 | 6472.7 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 242.35; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 254.89; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 148.2; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 155; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 157.06 | 0 | 1638.286 | 1723.0564 | 1001.832 | 1047.8 | 1061.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Serviço | 3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 147.77 | 6.07 | 896.9639 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 47.5; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 46.17; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 17.8; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 18.03; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 18.27 | 0 | 288.325 | 280.2519 | 108.046 | 109.4421 | 110.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 3.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 446 | 18.81 | 8389.26 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 120; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 120; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 68; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 68; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 70 | 0 | 2257.2 | 2257.2 | 1279.08 | 1279.08 | 1316.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 3.4 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | UND | 22 | 1430.04 | 31460.88 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 4; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 3; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 4; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 5; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 6 | 0 | 5720.16 | 4290.12 | 5720.16 | 7150.2 | 8580.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Serviço | 3.5 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UND | 2 | 1608.01 | 3216.02 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [50 empty] | 0 | 1608.01 | 1608.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2 to AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3
15 | Serviço | 3.6 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | 3.7 | 832.41 | 3079.917 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 0.9; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 0.9; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 0.6; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 1.3 | 0 | 749.169 | 749.169 | 499.446 | 0 | 1082.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 3.7 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 24 | 566.01 | 13584.24 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 5; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 4; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 4; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 5; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 6 | 0 | 2830.05 | 2264.04 | 2264.04 | 2830.05 | 3396.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Serviço | 3.8 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | UND | 47 | 663.42 | 31180.74 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 10; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 9; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 8; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 10; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 10 | 0 | 6634.2 | 5970.78 | 5307.36 | 6634.2 | 6634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 3.9 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 62.76 | 130.96 | 8219.0496 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 18.22; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 14.85; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 9.71; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 9.7; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 10.28 | 0 | 2386.0912 | 1944.756 | 1271.6216 | 1270.312 | 1346.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Serviço | 3.10 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 227 | 72.83 | 16532.41 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 65.82; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 53.73; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 32.8; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 35.88; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 38.77 | 0 | 4793.6706 | 3913.1559 | 2388.824 | 2613.1404 | 2823.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Serviço | 3.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 428 | 106.24 | 45470.72 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 121.5; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 101.51; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 65.73; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 67.45; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 71.81 | 0 | 12908.16 | 10784.4224 | 6983.1552 | 7165.888 | 7629.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Serviço | 3.12 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 15 | 182.61 | 2739.15 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 9; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 6 | 0 | 1643.49 | 1095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serviço | 3.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 33.74 | 41.37 | 1395.8238 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 7.35; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 6.85; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 7.35; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 6.8; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 5.39 | 0 | 304.0695 | 283.3845 | 304.0695 | 281.316 | 222.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Serviço | 3.14 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 892.74 | 17.17 | 15328.35 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 235.6; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 249.38; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 128.31; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 147.27; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 132.18 | 0 | 4045.2531 | 4281.8558 | 2203.0833 | 2528.6266 | 2269.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Serviço | 3.15 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 892.74 | 6.58 | 5874.23 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 235.6; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 249.38; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 128.31; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 147.27; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 132.18 | 0 | 1550.2482 | 1640.9206 | 844.2799 | 969.0367 | 869.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Serviço | 3.16 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais | m | 19.21 | 118.64 | 2279.0744 | 4 | 4-DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | RUA NILTON PIZZOL 1: 11.61; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 3.8; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 3.8 | 1377.4104 | 450.832 | 450.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nível | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Serviço | 4.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 903.6 | 2.74 | 2475.864 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 64.6; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 314.6; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 249; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 80.1; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 112.88; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 82.42 | 177.004 | 862.004 | 682.26 | 219.474 | 309.2912 | 225.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Serviço | 4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 667.13 | 1.4306 | 954.4275 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 40.38; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 197.38; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 155.63; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 50.08; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 172.13; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 51.53 | 57.7695 | 282.3811 | 222.6516 | 71.6468 | 246.2573 | 73.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Serviço | 4.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 4518 | 1.57 | 7093.26 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 323; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 1573; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 1245; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 400.48; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 564.44; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 412.08 | 507.11 | 2469.61 | 1954.65 | 628.7536 | 886.1708 | 646.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Serviço | 4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 677.7 | 8.28 | 5611.356 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 48.45; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 235.95; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 186.75; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 60.07; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 84.67; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 61.81 | 401.166 | 1953.666 | 1546.29 | 497.3796 | 701.0676 | 511.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Serviço | 4.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1078.38 | 36.1 | 38929.518 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 66; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 278.64; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 252.74; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 153; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 162; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 166 | 2382.6 | 10058.904 | 9123.914 | 5523.3 | 5848.2 | 5992.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Serviço | 4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 4.62 | 40.99 | 189.3738 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 4.62 | 0 | 0 | 189.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Serviço | 4.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 4.62 | 41.9 | 193.578 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 4.62 | 0 | 0 | 193.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Serviço | 4.8 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1078.38 | 31.79 | 34281.7002 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 66; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 278.64; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 252.74; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 153; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 162; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 166 | 2098.14 | 8857.9656 | 8034.6046 | 4863.87 | 5149.98 | 5277.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Serviço | 4.9 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 4211 | 59.98 | 252575.78 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | RUA NILTON PIZZOL 1: 323; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 1493; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 1162; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 400.48; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 420.44; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 412.08 | 19373.54 | 89550.14 | 69696.76 | 24020.7904 | 25217.9912 | 24716.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Nível | 5.0 | VIGAS DE TRAVAMENTO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Serviço | 5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 0.411 | 447.8676 | 184.0736 | 6 | 6-VIGAS DE TRAVAMENTO | RUA NILTON PIZZOL 1: 0.11; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 0.078; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 0.083; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 0.04; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 0.06; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 0.04 | 49.2654 | 34.9337 | 37.173 | 17.9147 | 26.8721 | 17.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Serviço | 5.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 84.86 | 13.09 | 1110.8174 | 6 | 6-VIGAS DE TRAVAMENTO | RUA NILTON PIZZOL 1: 21.75; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 15.9; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 16.95; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 9.23; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 11.88; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 9.15 | 284.7075 | 208.131 | 221.8755 | 120.8207 | 155.5092 | 119.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Serviço | 5.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 208.54 | 10.19 | 2125.0226 | 6 | 6-VIGAS DE TRAVAMENTO | RUA NILTON PIZZOL 1: 53.3; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 39.31; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 41.96; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 22.49; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 29.18; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 22.3 | 543.127 | 400.5689 | 427.5724 | 229.1731 | 297.3442 | 227.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Serviço | 5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 50.59 | 66.6772 | 3373.2 | 6 | 6-VIGAS DE TRAVAMENTO | RUA NILTON PIZZOL 1: 8.77; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 10.55; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 11.25; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 6.1; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 7.87; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 6.05 | 584.7591 | 703.4446 | 750.1186 | 406.731 | 524.7496 | 403.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Serviço | 5.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 4.14 | 320.51 | 1326.9114 | 6 | 6-VIGAS DE TRAVAMENTO | RUA NILTON PIZZOL 1: 1.06; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 0.78; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 0.83; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 0.45; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 0.58; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 0.44 | 339.7406 | 249.9978 | 266.0233 | 144.2295 | 185.8958 | 141.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Serviço | 5.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 4.14 | 186.13 | 770.5782 | 6 | 6-VIGAS DE TRAVAMENTO | RUA NILTON PIZZOL 1: 1.06; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 0.78; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 0.83; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 0.45; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 0.58; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 0.44 | 197.2978 | 145.1814 | 154.4879 | 83.7585 | 107.9554 | 81.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Nível | 6.0 | CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Serviço | 6.1 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M³ | 38.8 | 113.43 | 4401.084 | 7 | 7-CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | RUA NILTON PIZZOL 1: 2.92; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 16.72; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 19.16 | 331.2156 | 1896.5496 | 2173.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Serviço | 6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 58.2 | 489.03 | 28461.546 | 7 | 7-CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | RUA NILTON PIZZOL 1: 4.38; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 25.08; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 28.74 | 2141.9514 | 12264.8724 | 14054.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Serviço | 6.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20, ESP. 1,5 CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | M² | 126 | 58.27 | 7342.02 | 7 | 7-CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | RUA NILTON PIZZOL 1: 13; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 55.73; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 57.27 | 757.51 | 3247.3871 | 3337.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Nível | 7.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Serviço | 7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 55 | 41.62 | 2289.1 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 20; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 35 | 0 | 832.4 | 1456.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Serviço | 7.2 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND. | 20 | 62.39 | 1247.8 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | RUA NILTON PIZZOL 1: 1; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 4; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 7; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 4; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 2; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 2 | 62.39 | 249.56 | 436.73 | 249.56 | 124.78 | 124.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Serviço | 7.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTAL REFLETIVA | M² | 5.05 | 400.72 | 2023.636 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | RUA NILTON PIZZOL 1: 0.25; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: 1; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: 1.8; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4: 1; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 8 Á 16) 5: 0.5; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6: 0.5 | 100.18 | 400.72 | 721.296 | 400.72 | 200.36 | 200.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Serviço | 7.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS, DIMENSÃO 45X25 CM, INCLUSIVE SUPORTE DE APOIO METÁLICO | UND. | 5 | 82.89 | 414.45 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | [50 empty] | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 82.89 | 0 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: RUA NILTON PIZZOL 1 to RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ESTACA 1 Á 8) 4; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6
52 | Nível | 8.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Serviço | 8.1 | Administração Local (O pagamento deste item será de acordo com a execução da obra) | UND. | 6 | 4507.4617 | 27044.77 | 1 | 1-Administração Local | [50 empty] | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: RUA NILTON PIZZOL 1 to RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 6
54 | Evento | Evento | Administração Local | R$ |  |  | 27044.77 | 1 |  | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 4507.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Evento | Evento | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ |  |  | 18434.794 | 2 |  | 0 | 9217.397 | 0 | 9217.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Evento | Evento | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | R$ |  |  | 21084.9678 | 3 |  | 0 | 10413.4438 | 524.6526 | 429.35 | 4808.9 | 4908.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Evento | Evento | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | R$ |  |  | 196119.5287 | 4 |  | 1377.4104 | 49807.2146 | 43537.6145 | 30174.9975 | 33879.0918 | 37343.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Evento | Evento | PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 342304.8575 | 5 |  | 24997.3295 | 114034.6707 | 91644.082 | 35825.2144 | 38358.9581 | 37444.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Evento | Evento | VIGAS DE TRAVAMENTO | R$ |  |  | 8890.6032 | 6 |  | 1998.8975 | 1742.2573 | 1857.2507 | 1002.6275 | 1298.3263 | 991.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Evento | Evento | CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | R$ |  |  | 40204.65 | 7 |  | 3230.677 | 17408.8091 | 19565.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Evento | Evento | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL | R$ |  |  | 5974.986 | 8 |  | 245.46 | 1565.57 | 2697.616 | 733.17 | 325.14 | 408.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES, 07 de maio de 2020
| Local e Data | [8 empty] | AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 1 Á 13) 2: Responsável Técnico:; AVENIDA BEIRA RIO (ESTACA 13 Á 27) 3: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 8: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 9: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 14: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 15: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 20: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 21: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 26: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 27: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 32: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 33: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 38: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 39: ALEX NALI FERREIRA; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 44: Responsável Técnico:; RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (16 Á 24) 45: ALEX NALI FERREIRA
[11 empty] | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D |  |  |  |  | CREA / CAU: | 039390/D
Editar Planilha
Ocultar Cabeçalhos
Reexibir Cabeçalhos