## 15ª Medição (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 | 17000 | 5950 | 100% |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 | 5000 | 7350 | 100% |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 | 10545.99 | 74981.9889 | 100% |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 | 9466.64 | 74975.7888 | 100% |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 | 16389.11 | 245508.8678 | 100% |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 15118.2
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 | 426.54 | 4956.3948 | 100% |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 | 1438.01 | 19010.4922 | 100% |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 | 5986.37 | 116554.6239 | 100% |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 | 11383.49 | 32670.6163 | 100% |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 | 4878.64 | 17221.5992 | 100% |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 | 2040 | 23215.2 | 100% |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 23215.2
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 | 751.06 | 20654.15 | 100% |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 | 271.8 | 55300.428 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 | 75 | 29738.25 | 100% |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 | 25 | 7275.25 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 | 58 | 21900.22 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 | 40 | 20691.6 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 | 271.8 | 33012.828 | 100% |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 | 100 | 18486 | 100% |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 | 58 | 15110.74 | 100% |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 | 40 | 13876.8 | 100% |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 | 18 | 16600.14 | 100% |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 | 8 | 12180 | 100% |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 | 7 | 16299.57 | 100% |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 | 6 | 20047.68 | 100% |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 | 43 | 38490.16 | 100% |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 | 10.5 | 30502.92 | 35% |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 | 2 | 30280.08 | 100% |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 | 6500 | 590980 | 100% |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 | 6224.5115 | 254333.5399 | 251.6% | 370 | 15118.2 | 14.96% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 | 8550 | 381244.5 | 78.9% |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 | 68 | 19176 | 141.7% |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 | 30 | 8580.9 | 100% |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 | 1 | 602.53 | 20% |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 | 1 | 255.59 | 4% |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 | 56840 | 182456.4 | 100% |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 | 10556 | 159923.4 | 100% |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 | 51156 | 30182.04 | 100% |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 | 48120 | 254554.8 | 98.77% |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 | 19000.8 | 84173.544 | 100% |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 | 51.16 | 89783.75 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% |  | 0 | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 | 0.11 | 32313.1 | 98.18% |  | 0 | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 | 123.04 | 25173.984 | 84.18% |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 | 90 | 15370.2 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 | 50 | 6434 | 100% |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 | 90 | 25179.3 | 100% |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 | 153.5 | 33941.92 | 83.25% | 47.6 | 10525.312 | 25.82% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 | 16.5 | 2922.975 | 39.29% |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 | 25 | 1181.5 | 100% |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 | 20 | 1409.8 | 100% |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 | 17 | 1583.21 | 100% |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 | 4 | 1830.96 | 40% |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 | 8901.46 | 644999.7916 | 100% |  | 0 |  | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  | 4031247.4894 | 99.24% |  | 25643.512 | 0.6313% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 0.6313% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 25643.512
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## 1ª a 15ª Med (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Rua Bernardino Monteiro, nº 22 - Centro Domingos Martins, ES - CEP 29.260-000 Tel. (027)3268-1344 - fax (027)3268-1239
Obra | Pavimentação Asfáltica (TSDB) |  |  |  |  | Contrato nº: | 073/2012 |  | Início: | 2012-04-27 | 15ª MEDIÇÃO
Endereço | Acesso de Ponto Alto a Rio Ponte (Extensão 8,33 Km) |  |  |  |  | Data do Contrato: | 2012-04-27 |  | Período: 01/03/2014 A 31/03/2014 |  | (2º REPLANILHAMENTO)
Empreiteira | Steinge = Stein Engenharia e Construções Ltda. |  |  |  |  | Prazo de Execução: | 18 MESES |  | Data da Medição: | 2014-04-07 | (18ª MEDIÇÃO GERAL)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[5 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro até 15.0cm | m³ | 17000 | 0.35 |  | 0 | 0% | 17000 | 5950 | 100% | 17000 | 5950 | 100% | 5950
1.2 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ remoção até 15.0cm solo orgânico | m³ | 5000 | 1.47 |  | 0 | 0% | 5000 | 7350 | 100% | 5000 | 7350 | 100% | 7350
1.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 10545.988 | 7.11 |  | 0 | 0% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 10545.99 | 74981.9889 | 100% | 74981.9747
1.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 9466.635 | 7.92 |  | 0 | 0% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 9466.64 | 74975.7888 | 100% | 74975.7492
1.5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 16389.114 | 14.98 |  | 0 | 0% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 16389.11 | 245508.8678 | 100% | 245508.9277 |  | 1333985.9714
1.6 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria até 200m, c/ escavadeira | m³ | 426.54 | 11.62 |  | 0 | 0% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 426.54 | 4956.3948 | 100% | 4956.3948
1.7 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 400 a 600m, c/ escavadeira | m³ | 1438.006 | 13.22 |  | 0 | 0% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 1438.01 | 19010.4922 | 100% | 19010.4393
1.8 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria 2000 a 2500m, c/ escavadeira | m³ | 5986.365 | 19.47 |  | 0 | 0% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 5986.37 | 116554.6239 | 100% | 116554.5265
1.9 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 800 a 1000m | m³ | 420.079 | 42.86 |  | 0 | 0% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 463.08 | 19847.6088 | 110.2% | 18004.5859
1.10 | Compactação de aterros 95% PN | m³ | 11383.492 | 2.87 |  | 0 | 0% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 11383.49 | 32670.6163 | 100% | 32670.622
1.11 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 4878.639 | 3.53 |  | 0 | 0% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 4878.64 | 17221.5992 | 100% | 17221.5957
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H= 1,50 a 3,00m | m³ | 2040 | 11.38 |  | 0 | 0% | 2040 | 23215.2 | 100% | 2040 | 23215.2 | 100% | 23215.2 | 0
2.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | m³ | 751.06 | 27.5 |  | 0 | 0% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 751.06 | 20654.15 | 100% | 20654.15
2.3 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,60m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 271.8 | 203.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 271.8 | 55300.428 | 100% | 55300.428
2.4 | Corpo BSTC (greide) Ø 0,80m CA-1 PB, inclusive escavação e reaterro | m | 75 | 396.51 |  | 0 | 0% | 75 | 29738.25 | 100% | 75 | 29738.25 | 100% | 29738.25
2.5 | Corpo BSTC (grota) Ø 0,80m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 25 | 291.01 |  | 0 | 0% | 25 | 7275.25 | 100% | 25 | 7275.25 | 100% | 7275.25
2.6 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,00m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 58 | 377.59 |  | 0 | 0% | 58 | 21900.22 | 100% | 58 | 21900.22 | 100% | 21900.22
2.7 | Corpo BSTC (grota) Ø 1,20m CA-1 PB, exclusive escavação e reaterro | m | 40 | 517.29 |  | 0 | 0% | 40 | 20691.6 | 100% | 40 | 20691.6 | 100% | 20691.6
2.8 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | m | 271.8 | 121.46 |  | 0 | 0% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 271.8 | 33012.828 | 100% | 33012.828
2.9 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | m | 100 | 184.86 |  | 0 | 0% | 100 | 18486 | 100% | 100 | 18486 | 100% | 18486
2.10 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | m | 58 | 260.53 |  | 0 | 0% | 58 | 15110.74 | 100% | 58 | 15110.74 | 100% | 15110.74
2.11 | Berço de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | m | 40 | 346.92 |  | 0 | 0% | 40 | 13876.8 | 100% | 40 | 13876.8 | 100% | 13876.8
2.12 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,60m | und | 18 | 922.23 |  | 0 | 0% | 18 | 16600.14 | 100% | 18 | 16600.14 | 100% | 16600.14
2.13 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 0,80m | und | 8 | 1522.5 |  | 0 | 0% | 8 | 12180 | 100% | 8 | 12180 | 100% | 12180
2.14 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,00m | und | 7 | 2328.51 |  | 0 | 0% | 7 | 16299.57 | 100% | 7 | 16299.57 | 100% | 16299.57
2.15 | Boca de concreto ciclópico p/ BSTC Ø 1,20m | und | 6 | 3341.28 |  | 0 | 0% | 6 | 20047.68 | 100% | 6 | 20047.68 | 100% | 20047.68
2.16 | Caixa coletora de bloco de concreto de 40x20x15cm (dimensões internas = 1,00x1,00x2,00m) | und | 43 | 895.12 |  | 0 | 0% | 43 | 38490.16 | 100% | 43 | 38490.16 | 100% | 38490.16
2.17 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m | m | 30 | 2905.04 |  | 0 | 0% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 10.5 | 30502.92 | 35% | 87151.2
2.18 | Boca BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT | und | 2 | 15140.04 |  | 0 | 0% | 2 | 30280.08 | 100% | 2 | 30280.08 | 100% | 30280.08
2.19 | Dreno profundo Ø=0,20m c/ enchimento de brita e areia, escavação em material de 1ª categoria | m | 6500 | 90.92 |  | 0 | 0% | 6500 | 590980 | 100% | 6500 | 590980 | 100% | 590980
2.20 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035m³/m), inclusive caiação | m | 2473.9 | 40.86 |  | 0 | 0% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 6594.5115 | 269451.7399 | 266.6% | 101083.554
2.21 | Sarjeta de concreto (STC-04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 10837 | 44.59 |  | 0 | 0% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 8550 | 381244.5 | 78.9% | 483221.83
2.22 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 48 | 282 |  | 0 | 0% | 68 | 19176 | 141.7% | 68 | 19176 | 141.7% | 13536
2.23 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) degrau | m | 30 | 286.03 |  | 0 | 0% | 30 | 8580.9 | 100% | 30 | 8580.9 | 100% | 8580.9
2.24 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-03A) apoio | und | 5 | 602.53 |  | 0 | 0% | 1 | 602.53 | 20% | 1 | 602.53 | 20% | 3012.65
2.25 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | und | 25 | 255.59 |  | 0 | 0% | 1 | 255.59 | 4% | 1 | 255.59 | 4% | 6389.75
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m | m² | 56840 | 3.21 |  | 0 | 0% | 56840 | 182456.4 | 100% | 56840 | 182456.4 | 100% | 182456.4
3.2 | Estabilização granulométrica de solo com mistura 100% P.M. | m³ | 10556 | 15.15 |  | 0 | 0% | 10556 | 159923.4 | 100% | 10556 | 159923.4 | 100% | 159923.4
3.3 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 51156 | 0.59 |  | 0 | 0% | 51156 | 30182.04 | 100% | 51156 | 30182.04 | 100% | 30182.04
3.4 | TSDB s/ capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | m² | 48720 | 5.29 |  | 0 | 0% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 48120 | 254554.8 | 98.77% | 257728.8
| Transporte local |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | TR-101-01 Caminhão Basculante (Y=0,687XP + 0,773XR + 1,289) DMT 3,1 a 5,0 Km |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
a) | Material Base (XR=4,164Km) | t | 19000.802 | 4.43 |  | 0 | 0% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 19000.8 | 84173.544 | 100% | 84173.5529
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4.1 | CM-30 | t | 51.158 | 1755.2 |  |  | 0% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 51.16 | 89783.75 | 99.99% | 89792.5216
4.2 | RR-2C | t | 146.165 | 898.46 |  |  | 0% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 144.14 | 129504.0244 | 98.61% | 131323.4059
4.3 | Bonificação de 15% | % | 0.11 | 299195.41 |  |  | 0% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 0.11 | 32313.1 | 98.18% | 32911.4951
[7 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1 | TR-303-01 Frio (DNIT) (Y=0,378XP + 37,832) | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5.1.1 | CM-30 (XP=450,00KM) | t | 51.158 | 204.6 |  | 0 | 0% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 51.153 | 10465.9038 | 99.99% | 10466.9268
5.1.2 | RR-2C (XP=450,00KM) | t | 146.165 | 204.6 |  | 0 | 0% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 123.04 | 25173.984 | 84.18% | 29905.359
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.1 | Cerca de arame farpado 4 fios c/ mourões cada 2,0m, esticadores de madeira a cada 20,0m | m |  | 13.71 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.2 | Deslocamento de cerca de madeira | m |  | 2.89 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.3 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa = 0,60 L/m² | m² |  | 15.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
6.4 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² |  | 375.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspeção | m² |  | 498.14 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante | h | 90 | 170.78 |  | 0 | 0% | 90 | 15370.2 | 100% | 90 | 15370.2 | 100% | 15370.2
7.3 | mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6000L) | h | 50 | 128.68 |  | 0 | 0% | 50 | 6434 | 100% | 50 | 6434 | 100% | 6434
7.4 | mobilização e desmobilização de equpamentos com carreta prancha | h | 90 | 279.77 |  | 0 | 0% | 90 | 25179.3 | 100% | 90 | 25179.3 | 100% | 25179.3
7.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água Ø 3/4" conf. CESAN, inclusive tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravas e limp cons. o padrão a 25m | m | 0 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.6 | Rede de esgoto contendo fossa e filtro inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 0 | 198.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.7 | Rede de luz, inclusive padrão entrada energia trifásica, cabo de ligação até barracões quadro distribuição, disjuntor e chave de força, considerando 20m entre padrão de entrada e QDG | m | 0 | 294.16 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.8 | Sistema separador de água e óleo | und | 0 | 4490.66 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.9 | Reservatório de fibra de vidro de 1000L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | und | 0 | 1351.75 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.0 | ITENS NOVOS |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 184.3887 | 221.12 |  | 0 | 0% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 201.1 | 44467.232 | 109.1% | 40772.04
8.2 40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | m³ | 42 | 177.15 |  | 0 | 0% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 16.5 | 2922.975 | 39.29% | 7440.3
8.3 42601 | Alvenaria de bloco (39x19x09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas | m² | 25 | 47.26 |  | 0 | 0% | 25 | 1181.5 | 100% | 25 | 1181.5 | 100% | 1181.5
8.4 42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, em Vias Urbanas | m² | 20 | 70.49 |  | 0 | 0% | 20 | 1409.8 | 100% | 20 | 1409.8 | 100% | 1409.8
8.5 42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 17 | 93.13 |  | 0 | 0% | 17 | 1583.21 | 100% | 17 | 1583.21 | 100% | 1583.21
8.6 40358 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa | m³ | 10 | 457.74 |  | 0 | 0% | 4 | 1830.96 | 40% | 4 | 1830.96 | 40% | 4577.4
8.7 40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 8901.46 | 72.46 |  | 0 | 0% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 8901.46 | 644999.7916 | 100% | 644999.7916
[6 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL |  | 4062111.2387 |  |  |  |  | 0% |  | 4056891.0014 | 99.87% |  | 4056891.0014 | 99.87% | 4062111.2387
4062111.24
|  |  | % DA 15ª MEDIÇÃO |  |  | 99.87% |  |  | 15ª MEDIÇÃO |  | 4056891.0014
[9 empty] | ACUMULADO |  | 4056891.0014
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 99.87% |  |  | SALDO |  | 5220.2386
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Syvia Regina Rangel de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
João Luiz de Pádua Koehler
Engº. CREA - 2202/D

## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | [7 empty] | LOGO EMPRESA
Av. José Grilo, 426 - Centro
Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INDAIÁ
Local |  | RUA PROJETADA S/N, COMUNIDADE INDAIÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Proprietário |  | PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Referencial de preços |  | IOPES
Data base |  | OUTUBRO/2020
BDI |  | 34.53%
Encargos Sociais (IOPES) |  | 157.3%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | PROPOSTA DA EMPRESA
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 3.0 x 6.0 m, padrão SEDURB (preço IOPES) | m2 | 8 | 326.3 | 2610.4 |  | 0
001 |  |  | SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 2610.4 |  | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES
02.01 | IOPES | 10222 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m2 | 8.51 | 22.21 | 189.01 |  | 0
002 |  |  | SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 189.01 |  | 0
3 |  |  | PISOS
03.01 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m2 | 333.44 | 55.47 | 18495.92 |  | 0
03.02 | IOPES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 85.38 | 60.16 | 5136.46 |  | 0
03.03 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 4.6 | 76.8 | 353.28 |  | 0
003 |  |  | SUB-TOTAL 03 |  |  |  | 23985.66 |  | 0
4 |  |  | PINTURA
04.01 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 48.58 | 26.3 | 1277.65 |  | 0
004 |  |  | SUB-TOTAL 04 |  |  |  | 1277.65 |  | 0
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.01 | COMPOSIÇÃO | CPU 01 | POSTE DE JARDIM EM AÇO COM GLOBO DUPLO, INCLUSIVE LÂMPADAS E BASE TRONCO DE PIRÂMIDE DE CONCRETO (B=50cm; b=25cm; H=50cm) | UN | 8 | 976.89 | 7815.12 |  | 0
05.02 | IOPES | 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 200 | 18.73 | 3746 |  | 0
05.03 | COMPOSIÇÃO | CPU 02 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 65.14 | 521.12 |  | 0
05.04 | IOPES | 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada de 9001 até 15000W, instalada em muro | und | 1 | 2695.3 | 2695.3 |  | 0
005 |  |  | SUB-TOTAL 05 |  |  |  | 14777.54 |  | 0
6 |  |  | PAISAGISMO
06.01 | IOPES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 50.47 | 21.05 | 1062.39 |  | 0
06.02 | IOPES | 200511 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | UN | 12 | 158.99 | 1907.88 |  | 0
06.03 | IOPES | 200512 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | UN | 3 | 446.18 | 1338.54 |  | 0
06.04 | IOPES | 140703 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 1 | 360.1 | 360.1 |  | 0
06.05 | IOPES | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 382.63 | 382.63 |  | 0
06.06 | COTAÇÃO | COT. 02 | Banco de jardim 9 réguas de madeira Angelim-Pedra, com suporte ferro fundido colonial - Mod. Cavalinho | und | 9 | 508.52 | 4576.68 |  | 0
006 |  |  | SUB-TOTAL 06 |  |  |  | 9628.22 |  | 0
7 |  |  | MURO
07.01 | IOPES | 40202 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m2 | 2.76 | 624.84 | 1724.56 |  | 0
007 |  |  | SUB-TOTAL 07 |  |  |  | 1724.56 |  | 0
8 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
08.01 | IOPES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 380 | 1.24 | 471.2 |  | 0
008 |  |  | SUB-TOTAL 08 |  |  |  | 471.2 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 54664.24 |  | 0
2021-06-18
ALEX NALI FERREIRA Engenheiro Civil CREA ES-039390/D