## CRONOG.2ªM
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Obra: | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS- 2ª META
Local: | ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU x ANGÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2ª META
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PESO DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1192.58 | 0.7271% | 1192.58 | [5 empty] | 1192.58
2 | TRANSPORTE | 67104.75 | 40.91% | 8295.69 | 8295.69 | 8295.69 | 8295.69 | 8295.69 | 25626.3 | 67104.75
3 | PAVIMENTAÇÃO | 90121.5 | 54.94% | 14047.99 | 14047.99 | 14047.99 | 14047.99 | 14047.99 | 19881.55 | 90121.5
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5604.21 | 3.417% | 934.04 | 934.04 | 934.04 | 934.03 | 934.03 | 934.03 | 5604.21
TOTAL |  | 164023.04 | 100%
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS |  |  | % | 14.92% | 14.19% | 14.19% | 14.19% | 14.19% | 28.31%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 24470.3 | 23277.72 | 23277.72 | 23277.71 | 23277.71 | 46441.88
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | % | 14.92% | 29.11% | 43.3% | 57.49% | 71.68% | 99.99%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 24470.3 | 47748.02 | 71025.74 | 94303.45 | 117581.16 | 164023.04
ALEX NALI FERREIRA Engenheiro Civil CREA ES-039390/D