## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Av. José Grilo, 426 - Centro Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000 Telefone (28) 3547-1101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra |  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Convênio |  | 915846/2021
Local |  | COMUNIDADE RURAL RIBEIRÃO DO MEIO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Referencial de preços |  | JULHO/2022
BDI (serviços) |  | 24.5%
Encargos Sociais |  | 72,36% (MÊS)
Orçamentista |  | JOÃO LUCAS DIAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | PROPOSTA DA EMPRESA
|  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR | VALOR TOTAL | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL
UNITÁRIO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8496.317 |  | 0
01.01 | COMPOSIÇÃO | CPU 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 695.87 | 1739.675 |  | 0
01.02 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 5.4 | 1251.23 | 6756.642 |  | 0
2 |  |  | BIODIGESTOR (FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  |  |  | 221660.2 |  | 0
02.01 | COTAÇÃO | 1 | FORNECIMENTO DE BIODIGESTOR, CAPACIDADE DE 700 LITROS DE ESGOTO DOMÉSTICO POR DIA | UNID | 92 | 2409.35 | 221660.2 |  | 0
3 |  |  | INSTALAÇÃO DO BIODIGESTOR |  |  |  | 179668.42 |  | 0
03.01 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 276 | 3.71 | 1023.96 |  | 0
03.02 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 434.24 | 53.06 | 23040.78 |  | 0
03.03 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 45.08 | 124.01 | 5590.34 |  | 0
03.04 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 532.68 | 21.8 | 11612.44 |  | 0
03.05 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 17.48 | 545.06 | 9527.62 |  | 0
03.06 | COMPOSIÇÃO | CPU 02 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,40 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 92 | 885.81 | 81494.52 |  | 0
03.07 | COMPOSIÇÃO | CPU 03 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 5 M, LARGURA DA VALA = 0,40 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 75 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 92 | 309.16 | 28442.72 |  | 0
03.08 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 322.92 | 58.64 | 18936.04 |  | 0
4 |  |  | EXECUÇÃO DO LEITO DE SECAGEM |  |  |  | 69126.28 |  | 0
04.01 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 186.76 | 177.72 | 33190.96 |  | 0
04.02 | COMPOSIÇÃO | CPU 04 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | m³ | 4.6 | 289.74 | 1332.78 |  | 0
04.03 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 378.12 | 61.71 | 23333.76 |  | 0
04.04 | COMPOSIÇÃO | CPU 05 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UND | 92 | 50.36 | 4633.12 |  | 0
04.05 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 113.16 | 58.64 | 6635.66 |  | 0
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 8523.8 |  | 0
05.01 | COMPOSIÇÃO | CPU 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 92 | 92.65 | 8523.8 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 487475.017 |  | 0
JOÃO LUCAS DIAS Engenheiro Civil CREA ES-042317/D