## REP.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO
Programa |  |  |  | Modalidade |  |  |  |  | Empreendimento
MCIDADES/MCID/PLANEJ. URBANO - Pavimentação |  |  |  | CONTRATO DE REPASSE
Agente Financeiro |  |  |  | Contratado
CEF |  |  |  | Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Agente Executor |  |  |  | Empresa Contratada | [5 empty] | Início da obra
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo | [9 empty] | 2018-07-06
Localização | [7 empty] | Objetivo
Bairro Paraíso / Bairro Augusto Coco | [7 empty] | Pavimentação e Drenagem no Município de Conceição do Castelo
N.º do CTEF |  |  |  | Data do CTEF |  |  |  | Valor do CTEF | DATA BASE | 2022-05-01
1036253-33 |  |  |  | 2016-12-23 |  |  |  | 330092.85 | SINAPI COM DESONERAÇÃO
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UN |  | Contratado |  |  | Saldo |  | Proposta da Empresa
| TAB. REFER. | CÓDIGO |  |  | P. Unit. Reprogramado | P. Unit. | Qtde | P. Total | Qtde | P. Total | P. Unit. | P. Total
1. |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 290.47 | 290.47 | 5 | 1452.35 | 0
01.02 |  |  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 381.53 | 381.53 | 21 | 8012.13 | 0
01.03 |  |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 471.68 | 471.68 | 3.6 | 1698.048 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 11162.528
2. |  |  | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA
2.1 |  |  | CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 11.7 | 11.7 | 10 | 117 | 0
2.2 |  |  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 16.56 | 16.56 | 454.7 | 7529.832 | 0
2.3 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES | UND | 29.53 | 29.53 | 20 | 590.6 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 8237.432
3. |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8.9695 | 8.67 | 849.97 | 7369.2399 | 29.52 | 264.7944 |  | 0
3.2 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M, M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8.0512 | 7.77 | 388.38 | 3017.7126 | 47.32 | 380.926 |  | 0
3.3 | 90095 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 6.6045 | 1.76 | 97.67 | 171.8992 | 18.95 | 125.07 |  | 0
3.4 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 28.2044 | 13.24 | 433.76 | 5742.9824 | 31.58 | 890.556 |  | 0
3.5 |  |  | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15 CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UND | 1794.24 | 1794.24 | 17 | 30502.08 | 0
3.6 |  |  | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UND | 2033.25 | 2033.25 | 3 | 6099.75 | 0
3.7 |  |  | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | 504.41 | 504.41 | 17.3 | 8726.293 | 0
3.8 |  |  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 366.27 | 366.27 | 20 | 7325.4 | 0
3.9 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. | UND | 1164.3293 | 495.98 | 37 | 18351.26 | 16 | 18629.28 |  | 0
3.10 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | M3 | 144.3681 | 83.25 | 54.27 | 4517.9775 | 3.1554 | 456.2092 |  | 0
3.11 |  |  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 50.23 | 50.23 | 196.93 | 9891.7939 | 0
3.12 |  |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 72.54 | 72.54 | 337.99 | 24517.7946 | 0
3.13 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 340.2135 | 117.36 | 39.34 | 4616.9424 | 26.31 | 8950.9251 |  | 0
3.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 37.4507 | 28.08 | 26.98 | 757.5984 | 0.13 | 4.8685 |  | 0
3.15 |  |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10.82 | 10.82 | 618.9 | 6696.498 | 0
3.16 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 13.2216 | 4.34 | 1144.13 | 4965.5242 | 105.041 | 1388.6288 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 143270.7461 |  | 31091.258 |  | 0
4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 M370HP/LÂMINA: 5,20M3). | M3 | 2.6921 | 1.78 | 423.6 | 754.008 | 101.2792 | 272.4432 |  | 0
4.2 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 3.0947 | 1.13 | 264.75 | 299.1675 | 23.0075 | 71.1009 |  | 0
4.3 | 100577 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1.3712 | 1.04 | 2118 | 2202.72 | 506.396 | 693.768 |  | 0
4.4 | 101767 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 31.8022 | 5.46 | 317.7 | 1734.642 | 75.9594 | 2415.528 |  | 0
4.5 |  |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 24.66 | 24.66 | 617.57 | 15229.2762 | 0
4.6 |  |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 27.15 | 27.15 | 38.43 | 1043.3745 | 0
4.7 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 61.6672 | 28.44 | 38.43 | 1092.9492 | 22.77 | 1404.2259 |  | 0
4.8 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 49.5526 | 21.79 | 617.57 | 13456.8503 | 375.24 | 18593.142 |  | 0
4.9 | 92405 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 97.6585 | 41.57 | 1920 | 79814.4 | 490.4 | 47892.464 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 115627.3877 |  | 71342.672 |  | 0
5 |  |  | VIGAS DE TRAVAMENTO
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 63.4284 | 287.22 | 0.78 | 224.0316 | 116.49 | 7388.9607 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 224.0316 |  | 7388.9607 |  | 0
6 |  |  | CALÇADA DE ACESSIBILIDADE
6.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 199.871 | 69.53 | 53.16 | 3696.2148 | 19.497 | 3897.465 |  | 0
6.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 868.5609 | 339.56 | 44.3 | 15042.508 | 19.497 | 16936.92 |  | 0
6.3 | CPU 01 | Composição | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | M2 | 104.59 | 42.98 | 132 | 5673.36 | 108.19 | 11315.5921 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 24412.0828 |  | 32149.9771 |  | 0
7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
7.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE D E RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 32.9596 | 26.79 | 68.8 | 1843.152 | 68.8 | 2267.648 |  | 0
7.2 | 10808 | ORSE | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND. | 120.9567 | 42.58 | 36 | 1532.88 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 40145 | DER ES | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | M2 | 659.0159 | 273.5 | 9.25 | 2529.875 | 10.0375 | 6616.5608 |  | 0
7.4 |  |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS, DIMENSÃO 45X25 CM, INCLUSIVE SUPORTE DE APOIO METÁLICO | UND. | 0 | 76.5 | 7 | 535.5 | 7 |  |  |  | OS QUANTITATIVOS FORAM INCLUÍDOS NOS ITENS 7.2 E 7.3
SUBTOTAL | [7 empty] | 6441.407 |  | 8884.2088 |  | 0
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (O PAGAMENTO DESTE ITEM SERÁ DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA OBRA) | UND. | 9992.7217 | 9778.97 | 1 | 9778.97 | 0.22228 | 2198.3984 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 9778.97 |  | 2198.3984 |  | 0
TOTAL | [7 empty] | 319154.5852 |  | 153055.475 |  | 0
0
TOTAL
JOÃO LUCAS DIAS Engenheiro Civil CREA-ES 042317/D